## 调整
沅江市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表
（入库项目关键信息调整）
单位：（盖章） 时间：2022年11月
序号 | 乡 | 村 | 项目名称 | 项目类别 |  |  | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
|  |  |  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元）
1 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树村李家湾组至夏家桥组公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-01 | 2022-04-06 | 1.5公里道路扩宽 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
| 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树村李家湾组至夏家桥组公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.5公里道路扩宽 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
2 | 琼湖街道 | 九只树村 | 老屋湾组道路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1公里道路扩宽 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
2 | 琼湖街道 | 九只树村 | 老屋湾组道路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里道路扩宽 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
3 | 琼湖街道 | 九只树村 | 蔡家坝至横冲组公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1.8公里道路扩宽 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
3 | 琼湖街道 | 九只树村 | 蔡家坝至横冲组公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.8公里道路扩宽 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
4 | 琼湖街道 | 九只树村 | 横冲组至新屋湾组公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 2公里道路扩宽 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
4 | 琼湖街道 | 九只树村 | 横冲组至新屋湾组公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2公里道路扩宽 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
5 | 琼湖街道 | 九只树村 | 柳家塘组渠道改建 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 0.6公里 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
5 | 琼湖街道 | 九只树村 | 柳家塘组渠道改建 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.6公里 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
6 | 琼湖街道 | 九只树村 | 老屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1公里道路建设 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
6 | 琼湖街道 | 九只树村 | 老屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里道路建设 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
7 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树组至横冲组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1.8公里道路建设 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
7 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树组至横冲组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.8公里道路建设 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
8 | 琼湖街道 | 九只树村 | 横冲至新屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 2公里道路建设 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
8 | 琼湖街道 | 九只树村 | 横冲至新屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2公里道路建设 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
9 | 琼湖街道 | 九只树村 | 李家湾至夏家桥组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1.5公里道路建设 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
9 | 琼湖街道 | 九只树村 | 李家湾至夏家桥组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.5公里道路建设 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
10 | 琼湖街道 | 九只树村 | 村口至村部道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1公里道路建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
10 | 琼湖街道 | 九只树村 | 村口至村部道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里道路建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
11 | 琼湖街道 | 九只树村 | 村部至夏家桥道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 2公里道路建设 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
11 | 琼湖街道 | 九只树村 | 村部至夏家桥道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2公里道路建设 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
12 | 琼湖街道 | 九只树村 | 老屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1公里道路建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
12 | 琼湖街道 | 九只树村 | 老屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里道路建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
13 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1公里道路建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
13 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里道路建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
14 | 琼湖街道 | 九只树村 | 蔡家坝至横冲组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 1.8公道路建设 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
14 | 琼湖街道 | 九只树村 | 蔡家坝至横冲组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.8公道路建设 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
15 | 琼湖街道 | 九只树村 | 横冲组至新屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 2公里道路建设 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
15 | 琼湖街道 | 九只树村 | 横冲组至新屋湾组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2公里道路建设 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
16 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民新建组至西甲组渠道衬砌 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 渠道衬砌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整前
16 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民新建组至西甲组渠道衬砌 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道衬砌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整后
17 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村西甲组排水沟疏浚 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 渠道疏浚、清淤等 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整前
17 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村西甲组排水沟疏浚 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道疏浚、清淤等 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整后
18 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民龙头组至红旗组灌渠衬砌 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 灌渠衬砌 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整前
18 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民龙头组至红旗组灌渠衬砌 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 灌渠衬砌 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整后
19 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村机埠维护 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 机埠维护 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整前
19 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村机埠维护 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 保民村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机埠维护 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 方便群众农田灌溉 | 调整后
20 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树村塘角上组通组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 道路拓宽 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活 | 调整前
20 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树村塘角上组通组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九只树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路拓宽 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活 | 调整后
21 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村机埠改造 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 全村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 抗旱机埠 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 提高农田防汛抗旱能力，保障农业生产 | 调整前
21 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村机埠改造 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 全村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 抗旱机埠 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 提高农田防汛抗旱能力，保障农业生产 | 调整后
22 | 琼湖街道 | 万子湖村 | 琼湖街道万子湖村沟渠清淤 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 万子湖村渔场附近路段 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 沟渠疏通 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 提高沿线农田防汛抗旱能力，保障农业生产 | 调整前
22 | 琼湖街道 | 万子湖村 | 琼湖街道万子湖村沟渠清淤 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 万子湖村渔场附近路段 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 沟渠疏通 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 提高沿线农田防汛抗旱能力，保障农业生产 | 调整后
23 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村防洪大堤加固 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 保民村小河组 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 土方加固 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 提高抗洪防汛能力，维护垸内生命财产安全 | 调整前
23 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村防洪大堤加固 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 保民村小河组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 土方加固 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 提高农田灌溉效率 | 提高抗洪防汛能力，维护垸内生命财产安全 | 调整后
24 | 琼湖街道 | 榨南湖村 | 榨南湖村自来水厂改扩建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 榨南湖村 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 自来水厂设施、设备维护 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 解决全村饮水安全 | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整前
24 | 琼湖街道 | 榨南湖村 | 榨南湖村自来水厂改扩建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 榨南湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 自来水厂设施、设备维护 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 解决全村饮水安全 | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； | 调整后
1 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-一组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村一组 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 渠道沟清淤衬砌1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益15人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户15人的水利灌溉问题 | 调整前
1 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-一组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村一组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益15人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户15人的水利灌溉问题 | 调整后
2 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-五组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村五组 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 渠道沟清淤衬砌600米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户5户12人的水利灌溉问题 | 调整前
2 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-五组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村五组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌600米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户5户12人的水利灌溉问题 | 调整后
3 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-五组山塘维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村五组 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 山塘维修3亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户5户12人的水利灌溉问题 | 调整前
3 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-五组山塘维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村五组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 山塘维修3亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户5户12人的水利灌溉问题 | 调整后
4 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-二组山塘维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村二组 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 山塘维修2亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益11人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户3户11人的水利灌溉问题 | 调整前
4 | 新湾镇 | 龙虎山村 | 新湾镇龙虎山村-基础设施-二组山塘维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙虎山村二组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 山塘维修2亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益11人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户3户11人的水利灌溉问题 | 调整后
5 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-基础设施6公里公路拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾村 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 村级主干道约6公里，拓宽2.5米 | 300 | 260 | 0 | 0 | 40 | 项目带动脱贫人口直接受益52人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户24户52人的出行和农副产品运输 | 调整前
5 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-基础设施6公里公路拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 村级主干道约6公里，拓宽2.5米 | 300 | 260 | 0 | 0 | 40 | 项目带动脱贫人口直接受益52人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户24户52人的出行和农副产品运输 | 调整后
6 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-基础设施-五口山塘维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新湾村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 五口山塘维修 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益36人 | ①提高山塘的蓄水能力②确保群众的增产增收 | 调整前
6 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-基础设施-五口山塘维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 五口山塘维修 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益36人 | ①提高山塘的蓄水能力②确保群众的增产增收 | 调整后
7 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-基础设施-1000米渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新湾村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 渠道沟清淤衬砌1000米 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益13人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户13人的水利灌溉问题 | 调整前
7 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-基础设施-1000米渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌1000米 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益13人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户13人的水利灌溉问题 | 调整后
8 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-产业发展-柑橘品种改良项目（喷滴灌设施） | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新湾村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 500亩的柑橘品种改良 | 200 | 170 | 0 | 0 | 30 | 项目带动脱贫人口直接受益35人 | ①提高群众生产生活水平和收入 | 调整前
8 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾镇新湾村-产业发展-柑橘品种改良项目（喷滴灌设施） | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 500亩的柑橘品种改良 | 200 | 170 | 0 | 0 | 30 | 项目带动脱贫人口直接受益35人 | ①提高群众生产生活水平和收入 | 调整后
9 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础建设-800米渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 莲花村横冲组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 渠道沟清淤衬砌800米 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益18人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户5户18人的水利灌溉问题 | 调整前
9 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础建设-800米渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 莲花村横冲组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌800米 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益18人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户5户18人的水利灌溉问题 | 调整后
10 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础建设-罗家组组级公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 莲花村罗家组 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 公路硬化600米 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益16人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户3户16人道路出行问题 | 调整前
10 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础建设-罗家组组级公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 莲花村罗家组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化600米 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益16人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户3户16人道路出行问题 | 调整后
11 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础设施-伍家、群利、龙板组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 莲花村伍家、群利、龙板组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 渠道沟清淤衬砌3000米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益27人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户8户27人的水利灌溉问题 | 调整前
11 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础设施-伍家、群利、龙板组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 莲花村伍家、群利、龙板组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌3000米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益27人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户8户27人的水利灌溉问题 | 调整后
13 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础设施-民乐、平安、沙水组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 莲花村民乐、平安、沙水组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 渠道沟清淤衬砌2800米 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益24人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户7户24人的水利灌溉问题 | 调整前
13 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村-基础设施-民乐、平安、沙水组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 莲花村民乐、平安、沙水组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌2800米 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益24人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户7户24人的水利灌溉问题 | 调整后
14 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村-基础设施-阁老公路拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨阁老村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 村级主干道约3公里，拓宽2.5米 | 150 | 30 | 0 | 0 | 120 | 项目带动脱贫人口直接受益49人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户22户49人的出行和农副产品运输 | 调整前
14 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村-基础设施-阁老公路拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨阁老村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 村级主干道约3公里，拓宽2.5米 | 150 | 30 | 0 | 0 | 120 | 项目带动脱贫人口直接受益49人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户22户49人的出行和农副产品运输 | 调整后
15 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村-基础设施-4公里村级主干道道路护栏项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨阁老村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 4公里村级道路需要安装护栏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益75人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户35户75人的安全出行 | 调整前
15 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村-基础设施-4公里村级主干道道路护栏项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨阁老村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4公里村级道路需要安装护栏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益75人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户35户75人的安全出行 | 调整后
16 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村村-基础设施-大村组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 杨阁老村大村组 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 渠道沟清淤衬砌1800米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益11人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户11人的水利灌溉问题 | 调整前
16 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村村-基础设施-大村组渠道沟衬砌项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 杨阁老村大村组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道沟清淤衬砌1800米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益11人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户11人的水利灌溉问题 | 调整后
17 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村-产业发展-柑橘品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨阁老村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 200亩的柑橘品种改良 | 80 | 20 | 0 | 0 | 60 | 项目带动脱贫人口直接受益85人 | ①提高群众生产生活水平和收入 | 调整前
17 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 新湾镇杨阁老村-产业发展-柑橘品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨阁老村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 200亩的柑橘品种改良 | 80 | 20 | 0 | 0 | 60 | 项目带动脱贫人口直接受益85人 | ①提高群众生产生活水平和收入 | 调整后
18 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-八组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 老屋冲村八组 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 公路硬化1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益36人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户15户36人的出行便利问题 | 调整前
18 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-八组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 老屋冲村八组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益36人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户15户36人的出行便利问题 | 调整后
19 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-四组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 老屋冲村四组 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 公路硬化1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益60人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户21户60人的出行便利问题 | 调整前
19 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-四组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 老屋冲村四组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益60人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户21户60人的出行便利问题 | 调整后
20 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-五组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 老屋冲村五组 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 公路硬化800米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益42人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户20户42人的出行便利问题 | 调整前
20 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-五组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 老屋冲村五组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化800米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益42人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户20户42人的出行便利问题 | 调整后
21 | 新湾镇 | 周公湖村 | 新湾镇周公湖村农村-基础设施-新村至罗家河公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 周公湖村新村至罗家河 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 公路硬化2公里 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 项目带动脱贫人口直接受益63人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户20户63人的出行安全及发展经济问题 | 调整前
21 | 新湾镇 | 周公湖村 | 新湾镇周公湖村农村-基础设施-新村至罗家河公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 周公湖村新村至罗家河 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2公里 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 项目带动脱贫人口直接受益63人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户20户63人的出行安全及发展经济问题 | 调整后
22 | 新湾镇 | 周公湖村 | 新湾镇周公湖村-农村基础设施-新村至烂泥组公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 周公湖村新村至烂泥组 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 公路硬化1公里 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益25人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户8户25人的出行安全及发展经济问题 | 调整前
22 | 新湾镇 | 周公湖村 | 新湾镇周公湖村-农村基础设施-新村至烂泥组公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 周公湖村新村至烂泥组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1公里 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益25人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户8户25人的出行安全及发展经济问题 | 调整后
23 | 新湾镇 | 桥北村 | 新湾镇桥北村-农业生产-柑橘品改基地 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥北村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 300亩特色水果、油良品改 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益65人 | ①提高群众生产生活水平②确保群众的增产增收 | 调整前
23 | 新湾镇 | 桥北村 | 新湾镇桥北村-农业生产-柑橘品改基地 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥北村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300亩特色水果、油良品改 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益65人 | ①提高群众生产生活水平②确保群众的增产增收 | 调整后
24 | 新湾镇 | 桥北村 | 新湾镇桥北村-农业生产-水产养殖合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 桥北村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 生态养殖垂钓场200亩 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益36人 | ①提高群众生产生活水平②确保群众的增产增收 | 调整前
24 | 新湾镇 | 桥北村 | 新湾镇桥北村-农业生产-水产养殖合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 桥北村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 生态养殖垂钓场200亩 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益36人 | ①提高群众生产生活水平②确保群众的增产增收 | 调整后
26 | 新湾镇 | 桥北村 | 新湾镇桥北村-基础设施-公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 广花、枫树、红旗、新屋 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 5.5公里公路拓宽2.5米 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益48人 | ①方便群众出行②提高群众生产生活水平和收入 | 调整前
26 | 新湾镇 | 桥北村 | 新湾镇桥北村-基础设施-公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 广花、枫树、红旗、新屋 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5.5公里公路拓宽2.5米 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 项目带动脱贫人口直接受益48人 | ①方便群众出行②提高群众生产生活水平和收入 | 调整后
1 | 南嘴镇 | 和谐村 | 南嘴镇和谐村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇和谐村 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 道路维护1.2公里 | 57.6 | 40 | 0 | 0 | 17.6 | 提高通行质量，保证生产 | 保证农户的农产品通行。 | 调整前
1 | 南嘴镇 | 和谐村 | 南嘴镇和谐村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇和谐村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路维护1.2公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 提高通行质量，保证生产 | 保证农户的农产品通行。 | 调整后
2 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-山塘整修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 改扩建6口山塘，新修塘坋等，清运5万立方淤泥 | 100 | 90 | 0 | 0 | 10 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 调整前
2 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-山塘整修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建6口山塘，新修塘坋等，清运5万立方淤泥 | 100 | 90 | 0 | 0 | 10 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 调整后
3 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-山塘整修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 渠道清淤5000米 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 调整前
3 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-山塘整修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道清淤5000米 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 提高生产生活条件，确保旱涝保收 | 调整后
4 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇百家沟村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 公路硬化3.5公里 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 调整前
4 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化3.5公里 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 调整后
5 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-公路两侧配套设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇百家沟村 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 公路两侧配套设施建设 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 调整前
5 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-公路两侧配套设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路两侧配套设施建设 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 提高生产生活条件，保障群众安全出行 | 调整后
6 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-山塘整修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 种植花树3000株 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 美化乡村，提高生产生活条件，建设美丽乡村 | 提高生产生活条件，建设美丽乡村 | 调整前
6 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-基础设施-山塘整修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 种植花树3000株 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 美化乡村，提高生产生活条件，建设美丽乡村 | 提高生产生活条件，建设美丽乡村 | 调整后
7 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-一、二、三、五、六、七、九组公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目平湖南村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化 | 320 | 300 | 0 | 0 | 20 | 方便农产品出行 | 群众收入增收 | 调整前
7 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-一、二、三、五、六、七、九组公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目平湖南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化 | 320 | 300 | 0 | 0 | 20 | 方便农产品出行 | 群众收入增收 | 调整后
8 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-沟港疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇目平湖南村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 沟港疏洗 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 方便群众农田灌溉 | 群众收入增收 | 调整前
8 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-沟港疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇目平湖南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 沟港疏洗 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 方便群众农田灌溉 | 群众收入增收 | 调整后
9 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-道路两侧配套设施 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目平湖南村 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 道路两侧配套设施 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 农户收工晚 | 群众安全出行 | 调整前
9 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-道路两侧配套设施 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目平湖南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路两侧配套设施 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 农户收工晚 | 群众安全出行 | 调整后
10 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-汲水堤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇目平湖南村 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 汲水堤 | 200 | 190 | 0 | 0 | 10 | 方便群众出行 | 群众收入增收 | 调整前
10 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础设施-汲水堤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇目平湖南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 汲水堤 | 200 | 190 | 0 | 0 | 10 | 方便群众出行 | 群众收入增收 | 调整后
11 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础 设施-南北东西港两侧配套设施 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目平湖南村 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 南北东西港两侧配套设施 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 改善环境 | 改善环境 | 调整前
11 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 南嘴镇目平湖南村-基础 设施-南北东西港两侧配套设施 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目平湖南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南北东西港两侧配套设施 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 改善环境 | 改善环境 | 调整后
12 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-基础设施-山塘清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇南嘴村 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 对原东村的山塘进行修护、清淤 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 通过维修保证水质安全 | 保证农业生产用水安全 | 调整前
12 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-基础设施-山塘清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇南嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 对原东村的山塘进行修护、清淤 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 通过维修保证水质安全 | 保证农业生产用水安全 | 调整后
13 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇南嘴村 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 公路硬化8公里 | 160 | 100 | 0 | 0 | 60 | 提高通行质量，保证生产生活 | 保证农户的农副产品运输畅通，和农户的出行安全 | 调整前
13 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇南嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化8公里 | 160 | 100 | 0 | 0 | 60 | 提高通行质量，保证生产生活 | 保证农户的农副产品运输畅通，和农户的出行安全 | 调整后
14 | 南嘴镇 | 张家村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-电排渠道清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇张家村河州 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 清淤1000米 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 确保排渍畅通 | 确保排渍畅通 | 调整前
14 | 南嘴镇 | 张家村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-电排渠道清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇张家村河州 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 清淤1000米 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 确保排渍畅通 | 确保排渍畅通 | 调整后
15 | 南嘴镇 | 张家村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-张家村片主公路提质改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇张家村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 道路建设 | 150 | 80 | 0 | 0 | 70 | 农产品运输畅通与农户出行安全 | 农产品运输畅通与农户出行安全 | 调整前
15 | 南嘴镇 | 张家村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-张家村片主公路提质改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇张家村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路建设 | 150 | 80 | 0 | 0 | 70 | 农产品运输畅通与农户出行安全 | 农产品运输畅通与农户出行安全 | 调整后
16 | 南嘴镇 | 周家村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-周家村排水闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇周家村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 排水闸新建 | 30 | 18 | 0 | 0 | 12 | 确保旱涝保收 | 确保旱涝保收 | 调整前
16 | 南嘴镇 | 周家村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-周家村排水闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇周家村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 排水闸新建 | 30 | 18 | 0 | 0 | 12 | 确保旱涝保收 | 确保旱涝保收 | 调整后
17 | 南嘴镇 | 兴南村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-柑橘产业园滴灌与机耕道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇兴南村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 产业园面积共1200亩 | 240 | 140 | 0 | 0 | 100 | 利于柑橘生长，提高亩产与增加村民收益 | 利于柑橘生长，提高亩产与增加村民收益 | 调整前
17 | 南嘴镇 | 兴南村 | 南嘴镇兴南村-基础设施-柑橘产业园滴灌与机耕道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇兴南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 产业园面积共1200亩 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 利于柑橘生长，提高亩产与增加村民收益 | 利于柑橘生长，提高亩产与增加村民收益 | 调整后
18 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-基础设施-道路硬化10公里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目北村 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 道路硬化10公里 | 400 | 350 | 0 | 0 | 50 | 通过通行质量，保证生产 | 保证农户的农产品通行 | 调整前
18 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-基础设施-道路硬化10公里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇目北村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路硬化10公里 | 400 | 350 | 0 | 0 | 50 | 通过通行质量，保证生产 | 保证农户的农产品通行 | 调整后
19 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-基础设施-渠道清淤10公里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇目北村 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 渠道清淤10公里 | 90 | 15 | 0 | 0 | 75 | 通过维修保证水质安全 | 保证农业生产用水安全 | 调整前
19 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-基础设施-渠道清淤10公里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇目北村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道清淤10公里 | 90 | 15 | 0 | 0 | 75 | 通过维修保证水质安全 | 保证农业生产用水安全 | 调整后
20 | 南嘴镇 | 和谐村 | 南嘴镇和谐村-产业发展-种植品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇和谐村 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 1.基地改扩建1000亩。2.种子种苗提质改良600亩。3.设置防护栏设施4000米。 | 220 | 150 | 0 | 0 | 70 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收3000元以上，带动周边54户，109人每年增加收入1200元 | 合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务 | 调整前
20 | 南嘴镇 | 和谐村 | 南嘴镇和谐村-产业发展-种植品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇和谐村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.基地改扩建1000亩。2.种子种苗提质改良600亩。3.设置防护栏设施4000米。 | 220 | 150 | 0 | 0 | 70 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收3000元以上，带动周边54户，109人每年增加收入1200元 | 合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务 | 调整后
21 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-柑桔品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 1.基地改扩建1000亩。2.柑桔种苗提质改良1000亩。3.设置防护栏设施4000米。4.道路维护2公里。5新建滴灌设施 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收1000元以上，村集体经济收入5万元以上 | 1.通过土地托管或土地流转，参与群众土地流转费用750元/亩/年，年前一次性付清。2.项目可安排30名农户就近就业，工资为120元-180元/天。3.合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务。 | 调整前
21 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-柑桔品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.基地改扩建1000亩。2.柑桔种苗提质改良1000亩。3.设置防护栏设施4000米。4.道路维护2公里。5新建滴灌设施 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收1000元以上，村集体经济收入5万元以上 | 1.通过土地托管或土地流转，参与群众土地流转费用750元/亩/年，年前一次性付清。2.项目可安排30名农户就近就业，工资为120元-180元/天。3.合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务。 | 调整后
22 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-红薯深加工项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 1.新建400亩红薯基地，配备红薯深加工机械设备 | 300 | 280 | 0 | 0 | 20 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收400元以上，村集体经济收入5万元 | 1.通过土地托管或土地流转，参与群众土地流转费用750元/亩/年，年前一次性付清。2.项目可安排30名农户就近就业，工资为120元-180元/天。3.合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务。 | 调整前
22 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-红薯深加工项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.新建400亩红薯基地，配备红薯深加工机械设备 | 300 | 280 | 0 | 0 | 20 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收400元以上，村集体经济收入5万元 | 1.通过土地托管或土地流转，参与群众土地流转费用750元/亩/年，年前一次性付清。2.项目可安排30名农户就近就业，工资为120元-180元/天。3.合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务。 | 调整后
23 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-家禽养殖项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-02-01 | 2024-12-01 | 家禽养殖（鸡鸭鹅猪） | 200 | 190 | 0 | 0 | 10 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户增收1000元以上，村集体经济收入5万元. | 合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术，做好产、供、销各环节服务 | 调整前
23 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-家禽养殖项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 家禽养殖（鸡鸭鹅猪） | 200 | 190 | 0 | 0 | 10 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户增收1000元以上，村集体经济收入5万元. | 合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术，做好产、供、销各环节服务 | 调整后
24 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-农家乐项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南嘴镇百家沟村 | 2022-02-02 | 2024-12-02 | 建设6-8家农家乐 | 400 | 300 | 0 | 0 | 100 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户增收500元以上，村集体经济收入5万元. | 打造民宿文化，带动农产品销售，提高农户收入，创建美丽乡村 | 调整前
24 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 南嘴镇百家沟村-产业发展-农家乐项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南嘴镇百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 建设6-8家农家乐 | 400 | 300 | 0 | 0 | 100 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户增收500元以上，村集体经济收入5万元. | 打造民宿文化，带动农产品销售，提高农户收入，创建美丽乡村 | 调整后
25 | 南嘴镇 | 蠡山村 | 南嘴镇蠡山村-产业发展-种植品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇蠡山村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 拓展廖家村黄桃产业1.基地改扩建500亩。2.种苗提质改良500亩。3.设置防护栏设施6000米。 | 300 | 270 | 0 | 0 | 30 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收2000元以上，带动周边28户，89人每年增加收入1000元 | 合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务 | 调整前
25 | 南嘴镇 | 蠡山村 | 南嘴镇蠡山村-产业发展-种植品种改良项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇蠡山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 拓展廖家村黄桃产业1.基地改扩建500亩。2.种苗提质改良500亩。3.设置防护栏设施6000米。 | 300 | 270 | 0 | 0 | 30 | 通过村级入股和吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收2000元以上，带动周边28户，89人每年增加收入1000元 | 合作社帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务 | 调整后
26 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-产业发展-种植品种改良 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇南嘴村 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 茶油基地扩建500亩 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 通过吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收600元以上，村集体经济收入2万元以上，带动周边196户，388人每年增加收入500元 | 帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务。 | 调整前
26 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-产业发展-种植品种改良 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇南嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 茶油基地扩建500亩 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 通过吸纳农户共同参与经营，项目改建后，预计年收益农户每亩增收600元以上，村集体经济收入2万元以上，带动周边196户，388人每年增加收入500元 | 帮助和扶持有产业能力的群众引进新技术、新品种、新模式，做好产、供、销各环节服务。 | 调整后
27 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-产业发展-土地流转1000亩 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 南嘴镇南嘴村 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 土地流转1000亩 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 农户每亩增收320，集体经济收入5万 | 土地流转每亩680元可安排农户就业45人 | 调整前
27 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴镇南嘴村-产业发展-土地流转1000亩 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 南嘴镇南嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 土地流转1000亩 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 农户每亩增收320，集体经济收入5万 | 土地流转每亩680元可安排农户就业45人 | 调整后
28 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-产业发展-土地流转1200亩 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 南嘴镇目北村 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 土地流转1200亩 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 农户每亩增收320，集体经济收入5万 | 土地流转每亩680元，可安排农户就业50人 | 调整前
28 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-产业发展-土地流转1200亩 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 南嘴镇目北村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 土地流转1200亩 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 农户每亩增收320，集体经济收入5万 | 土地流转每亩680元，可安排农户就业50人 | 调整后
29 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-产业发展-稻虾种养4000亩 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 南嘴镇目北村 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 稻虾种养4000亩 | 80 | 50 | 0 | 0 | 30 | 农户每亩增收320，集体经济收入5万 | 土地流转每亩680元，可安排农户就业50人 | 调整前
29 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目北村-产业发展-稻虾种养4000亩 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 南嘴镇目北村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 稻虾种养4000亩 | 80 | 50 | 0 | 0 | 30 | 农户每亩增收320，集体经济收入5万 | 土地流转每亩680元，可安排农户就业50人 | 调整后
38 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 柑桔品改 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 百家沟村 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 柑桔品改基地建设 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整前
38 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 柑桔品改 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 柑桔品改基地建设 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整后
39 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 红薯深加工项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 百家沟村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 红薯深加工生产线 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整前
39 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 红薯深加工项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 红薯深加工生产线 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整后
40 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 山塘整修及沟港清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 百家沟村 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 山塘整修及沟港清淤 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整前
40 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 山塘整修及沟港清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 山塘整修及沟港清淤 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整后
41 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 文化广场新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 百家沟村 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 包括篮球场新建、健身场所新建等 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整前
41 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 文化广场新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 百家沟村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 包括篮球场新建、健身场所新建等 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 | 调整后
1 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村产业发展小型农田水利 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新河口村 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 水利建设1000亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户68户全村农田灌溉 | 调整前
1 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村产业发展小型农田水利 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利建设1000亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户68户全村农田灌溉 | 调整后
2 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村稻虾共作项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 新河口村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 稻虾共作基地780亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户12户及全村稻虾共作 | 调整前
2 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村稻虾共作项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 稻虾共作基地780亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户12户及全村稻虾共作 | 调整后
3 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 村组公路硬化3200米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户21户806户村民出行 | 调整前
3 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 村组公路硬化3200米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户21户806户村民出行 | 调整后
4 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村障东1组基础设施危桥改建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 危桥改造1座 | 29 | 19 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户4户245户村民出行 | 调整前
4 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村障东1组基础设施危桥改建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 危桥改造1座 | 29 | 19 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户4户245户村民出行 | 调整后
5 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村大成渔场基础设施危桥改建、闸门维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 改建1座 | 39 | 29 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户2户64户村民出行 | 调整前
5 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村大成渔场基础设施危桥改建、闸门维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改建1座 | 39 | 29 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户2户64户村民出行 | 调整后
6 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村九组基础设施危桥改建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 危桥改造1座 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户12户136户村民出行 | 调整前
6 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村九组基础设施危桥改建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 危桥改造1座 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户12户136户村民出行 | 调整后
7 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村基础设施道路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 道路拓宽3公里 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户26户360户村民出行 | 调整前
7 | 黄茅洲镇 | 新河口村 | 黄茅洲镇新河口村基础设施道路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新河口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路拓宽3公里 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 贫困户26户360户村民出行 | 调整后
8 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 村级道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄栗塘村 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 4000米 | 60 | 20 | 0 | 0 | 40 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 便于运输和出行 | 调整前
8 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 村级道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4000米 | 60 | 20 | 0 | 0 | 40 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 便于运输和出行 | 调整后
9 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄栗塘村 | 2022-02-01 | 2022-01-01 | 1座 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 便于运输和出行 | 调整前
9 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1座 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 便于运输和出行 | 调整后
10 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 芦菇种植 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄栗塘村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 5000平 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 全民收益 | 调整前
10 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 芦菇种植 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000平 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 全民收益 | 调整后
11 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 村级渠道清淤 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 黄栗塘村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 4000米 | 80 | 60 | 0 | 0 | 20 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 基础设施及环境整治 | 调整前
11 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 村级渠道清淤 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4000米 | 80 | 60 | 0 | 0 | 20 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 基础设施及环境整治 | 调整后
12 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 机埠维护 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 黄栗塘村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2座 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 基础设施建设 | 调整前
12 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 机埠维护 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2座 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 基础设施建设 | 调整后
13 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 特种鱼产业生态养殖 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 黄栗塘村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1600亩 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 产业发展 | 调整前
13 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 特种鱼产业生态养殖 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1600亩 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 产业发展 | 调整后
14 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 村级道路维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄栗塘村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1800 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 便于运输和出行 | 调整前
14 | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 村级道路维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄栗塘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1800 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 便于运输和出行 | 调整后
15 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 黄茅洲镇肖家坝村机埠维修 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 肖家坝村 | 2022-02-01 | 2022-01-01 | 机埠维修 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便全村78户321人农业生产及灌溉 | 调整前
15 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 黄茅洲镇肖家坝村机埠维修 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 肖家坝村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机埠维修 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便全村78户321人农业生产及灌溉 | 调整后
16 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 萃南片团结渠公路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 肖家坝村 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 新建公路 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便群众出行 | 调整前
16 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 萃南片团结渠公路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 肖家坝村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建公路 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便群众出行 | 调整后
17 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 村级公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 肖家坝村 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 新建公路 | 63 | 50 | 0 | 0 | 13 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便群众出行 | 调整前
17 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 村级公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 肖家坝村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建公路 | 63 | 50 | 0 | 0 | 13 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便群众出行 | 调整后
18 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 村级公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 肖家坝村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 新建公路 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便群众出行 | 调整前
18 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 村级公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 肖家坝村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建公路 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便群众出行 | 调整后
19 | 黄茅洲镇 | 晒袍社区 | 修筑机耕道路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 晒袍社区 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 道路建设 | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便长青村农业生产及出行 | 调整前
19 | 黄茅洲镇 | 晒袍社区 | 修筑机耕道路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 晒袍社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路建设 | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便长青村农业生产及出行 | 调整后
20 | 黄茅洲镇 | 晒袍社区 | 修筑给排水沟 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 晒袍社区 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 渠道疏通 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便长青村农业生产 | 调整前
20 | 黄茅洲镇 | 晒袍社区 | 修筑给排水沟 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 晒袍社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道疏通 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 收益建档立卡贫困户满意度95% | 方便长青村农业生产 | 调整后
21 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村卫星湖东段公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民心村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输与出行 | 调整前
21 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村卫星湖东段公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民心村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输与出行 | 调整后
22 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村卫星湖排渍机埠 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 民心村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 排渍机埠 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于生产 | 调整前
22 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村卫星湖排渍机埠 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 民心村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 排渍机埠 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于生产 | 调整后
23 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村环线联接桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民心村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 桥梁建设 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
23 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村环线联接桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民心村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁建设 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
24 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村民乐北 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民心村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 硬化 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于群众出行 | 调整前
24 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村民乐北 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民心村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 硬化 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于群众出行 | 调整后
25 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村河心洲菜园整理 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 民心村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 改建 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
25 | 黄茅洲镇 | 民心村 | 民心村河心洲菜园整理 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 民心村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改建 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
26 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 渠道硬化 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 柳树坪村 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 水泥渠道1300米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 增加集体经济收入 | 调整前
26 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 渠道硬化 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 柳树坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水泥渠道1300米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 增加集体经济收入 | 调整后
27 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 村级桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柳树坪村 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 危桥改造3座 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
27 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 村级桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柳树坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 危桥改造3座 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
28 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 村级渠道清淤 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 柳树坪村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 渠道清淤12000米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉 | 调整前
28 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 村级渠道清淤 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 柳树坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道清淤12000米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉 | 调整后
29 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 村级道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柳树坪村 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 1100米 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
29 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 村级道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柳树坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1100米 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
30 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金南村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 公路硬化 | 133 | 8 | 0 | 0 | 125 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便147户674人农副产品运输 | 调整前
30 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化 | 105 | 8 | 0 | 0 | 97 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便147户674人农副产品运输 | 调整后
31 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金南村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 公路硬化 | 141 | 10 | 0 | 0 | 131 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 五个自然村主要中心公路连接线 | 调整前
31 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化 | 141 | 10 | 0 | 0 | 131 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 五个自然村主要中心公路连接线 | 调整后
32 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 节制闸 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金南村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 涵闸新建 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 金南村原金红村水利受益 | 调整前
32 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 节制闸 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金南村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 涵闸新建 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 金南村原金红村水利受益 | 调整后
33 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 高标准农田建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 高标准农田基础设施土地平整 | 91 | 40 | 0 | 0 | 51 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
33 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 高标准农田建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高标准农田基础设施土地平整 | 91 | 40 | 0 | 0 | 51 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
34 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 农田改造 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 变压器增容与线路改造 | 105 | 50 | 0 | 0 | 55 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
34 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 农田改造 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 变压器增容与线路改造 | 105 | 50 | 0 | 0 | 55 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
35 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 农田水利设施 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2023-05-01 | 渠道护坡 | 91 | 41 | 0 | 0 | 50 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉 | 调整前
35 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 农田水利设施 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道护坡 | 91 | 41 | 0 | 0 | 50 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉 | 调整后
36 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 红旗村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 公路硬化 | 94 | 43 | 0 | 0 | 51 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
36 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化 | 94 | 43 | 0 | 0 | 51 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
37 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 道路修建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 红旗村 | 2022-01-01 | 2023-02-01 | 道路拓宽 | 101 | 44 | 0 | 0 | 57 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
37 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 道路修建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路拓宽 | 101 | 44 | 0 | 0 | 57 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
38 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 鱼塘改造 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 电力排灌护坡 | 98 | 40 | 0 | 0 | 58 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
38 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 鱼塘改造 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 电力排灌护坡 | 98 | 40 | 0 | 0 | 58 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
39 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 农村电网改造建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 线路改造 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
39 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 农村电网改造建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 线路改造 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
40 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 文化广场 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 公共服务 | 96 | 40 | 0 | 0 | 56 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 美化人居环境 | 调整前
40 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 文化广场 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公共服务 | 96 | 40 | 0 | 0 | 56 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 美化人居环境 | 调整后
41 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 澳润农业 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 红旗村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 基础设施 | 99 | 46 | 0 | 0 | 53 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
41 | 黄茅洲镇 | 红旗村 | 澳润农业 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 红旗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 基础设施 | 99 | 46 | 0 | 0 | 53 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
42 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 公路硬化2.5公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
42 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2.5公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
43 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 公路硬化2.3公里 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
43 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2.3公里 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
44 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 改造1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
44 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改造1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
45 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 改造1座 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
45 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改造1座 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
46 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 改造1座 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
46 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 洞庭滨村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 洞庭滨村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改造1座 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
47 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 抗旱电排 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 子母城村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 1个 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉 | 调整前
47 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 抗旱电排 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 子母城村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1个 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉 | 调整后
48 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 子母城村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 1000米 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
48 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 子母城村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1000米 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
49 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 子母城村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 1500米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
49 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 子母城村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1500米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
50 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 子母城村 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 750米 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
50 | 黄茅洲镇 | 子母城村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 子母城村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 750米 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
51 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-翠华中心渠公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金华垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 公路硬化 | 76 | 70 | 0 | 0 | 6 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便群众出行 | 调整前
51 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-翠华中心渠公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化 | 76 | 70 | 0 | 0 | 6 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便群众出行 | 调整后
52 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-金盆片与翠片、金盆片与金华片界沟清淤项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 渠道清淤 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便全村生产及出行 | 调整前
52 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-金盆片与翠片、金盆片与金华片界沟清淤项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道清淤 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便全村生产及出行 | 调整后
53 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-金华片半截闸项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新建分水闸 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便生产及灌溉 | 调整前
53 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-金华片半截闸项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建分水闸 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便生产及灌溉 | 调整后
54 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-金华片中心闸项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新建分水闸 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便生产及灌溉 | 调整前
54 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-金华片中心闸项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建分水闸 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便生产及灌溉 | 调整后
55 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-南排渠破碎路面维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金华垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 破碎路面维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便全村生产及出行 | 调整前
55 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-南排渠破碎路面维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 破碎路面维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便全村生产及出行 | 调整后
56 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-中心渠护坡项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 渠道护坡 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便生产及灌溉 | 调整前
56 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-基础设施建设-中心渠护坡项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道护坡 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 方便生产及灌溉 | 调整后
57 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-产业发展-金华芦菇生产项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金华垸村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 芦菇大棚 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥91% | 发展村级集体经济 | 调整前
57 | 黄茅洲镇 | 金华垸村 | 黄茅洲金华垸村-产业发展-金华芦菇生产项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金华垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 芦菇大棚 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥91% | 发展村级集体经济 | 调整后
58 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村级道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新丰村 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 道路拓宽硬化 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 两个自然村主要连接道路且方便村民出行 | 调整前
58 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村级道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路拓宽硬化 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 两个自然村主要连接道路且方便村民出行 | 调整后
59 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新丰村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 桥梁升级改造 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整前
59 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁升级改造 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整后
60 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村级渠道清淤 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新丰村 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 渠道清淤 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉 | 调整前
60 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村级渠道清淤 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道清淤 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉 | 调整后
61 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村级道路道路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新丰村 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 道路维修 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整前
61 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村级道路道路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路维修 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整后
62 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 禽畜生态养殖项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 新丰村 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 禽畜生态养殖 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 提高居民收益，带动本地居民就业 | 调整前
62 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 禽畜生态养殖项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 禽畜生态养殖 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 提高居民收益，带动本地居民就业 | 调整后
63 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 漉乐沿线蓼丰六组荒塘、废堤产业开发项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新丰村 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 产业开发项目 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 提高居民收益，带动本地居民就业 | 调整前
63 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 漉乐沿线蓼丰六组荒塘、废堤产业开发项目 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 产业开发项目 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 提高居民收益，带动本地居民就业 | 调整后
64 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村民服务中心维修 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新丰村 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 村民服务中心维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 改善群众办事环境 | 调整前
64 | 黄茅洲镇 | 新丰村 | 村民服务中心维修 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 村民服务中心维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 改善群众办事环境 | 调整后
65 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 环志成长河公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 4000米 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
65 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 环志成长河公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4000米 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
66 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 村级公路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 600米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
66 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 村级公路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
67 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 志成长河上河水环境治理 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 志成垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 70亩 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
67 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 志成长河上河水环境治理 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 70亩 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
68 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 2座 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
68 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2座 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
69 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 电排维修、涵闸新建 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 志成垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 8处 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 水利设施建设 | 调整前
69 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 电排维修、涵闸新建 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 8处 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 水利设施建设 | 调整后
70 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 村级渠道疏浚 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 志成垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 3000米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 水利设施建设 | 调整前
70 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 村级渠道疏浚 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3000米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 水利设施建设 | 调整后
71 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 村级公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 3200米 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
71 | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 村级公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 志成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3200米 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
72 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路拓宽，硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 公路加宽1500米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥85％ | 方便群众出行 | 调整前
72 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路拓宽，硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路加宽1500米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥85％ | 方便群众出行 | 调整后
73 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路拓宽，硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 公路硬化3100米 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥86％ | 方便群众出行 | 调整前
73 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路拓宽，硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化3100米 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥86％ | 方便群众出行 | 调整后
74 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 公路硬化700米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 方便群众出行 | 调整前
74 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化700米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 方便群众出行 | 调整后
75 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 鱼塘路基建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 路基维修800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 方便群众出行 | 调整前
75 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 鱼塘路基建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 路基维修800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 方便群众出行 | 调整后
76 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 新建机埠 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 马粮山村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 3座 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 方便群众生产及灌溉 | 调整前
76 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 新建机埠 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3座 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 方便群众生产及灌溉 | 调整后
77 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路桥面拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2座 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 方便群众出行 | 调整前
77 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 公路桥面拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2座 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥92％ | 方便群众出行 | 调整后
78 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 田螺基地扩建 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 马粮山村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 150亩 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 发动产业 | 调整前
78 | 黄茅洲镇 | 马粮山村 | 田螺基地扩建 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 马粮山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 150亩 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困户满意度≥90％ | 发动产业 | 调整后
79 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村(群利片) | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 机耕路2200米 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整前
79 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村(群利片) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机耕路2200米 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整后
80 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米基地建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村(泽群片) | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 机耕路2200米 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整前
80 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米基地建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村(泽群片) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机耕路2200米 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整后
81 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米基地建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村(泽群片) | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 机耕路2200米 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整前
81 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米基地建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村(泽群片) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机耕路2200米 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行且有利农业生产运输 | 调整后
82 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村一线 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 护坡900米 | 98 | 90 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉， | 调整前
82 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村一线 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 护坡900米 | 98 | 90 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉， | 调整后
83 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村二线 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 护坡900米 | 98 | 90 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉， | 调整前
83 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村二线 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 护坡900米 | 98 | 90 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉， | 调整后
84 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村三线 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 护坡900米 | 98 | 90 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉， | 调整前
84 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村三线 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 护坡900米 | 98 | 90 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥95％ | 农业生产灌溉， | 调整后
85 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新建电排一座 | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 抗旱，排挤 | 调整前
85 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建电排一座 | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 抗旱，排挤 | 调整后
86 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米基地建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 12个 | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 农业生产灌溉 | 调整前
86 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村沅江大米基地建设 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 12个 | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 农业生产灌溉 | 调整后
87 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 3000米 | 97 | 92 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 农业生产灌溉 | 调整前
87 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3000米 | 97 | 92 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 农业生产灌溉 | 调整后
88 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 道路加宽硬化2800米 | 90 | 82 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 方便群众出行有利于农产品运输方便 | 调整前
88 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路加宽硬化2800米 | 90 | 82 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 方便群众出行有利于农产品运输方便 | 调整后
89 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 土地平整300亩 | 100 | 95 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 方便种植农作物 | 调整前
89 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 土地平整300亩 | 100 | 95 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 方便种植农作物 | 调整后
90 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村路边修护 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 房前整理4000米 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 优化环境 | 调整前
90 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村路边修护 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 房前整理4000米 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 优化环境 | 调整后
91 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 一座链接桥 | 32 | 25 | 0 | 0 | 7 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 方便群众出行有利于农产品运输方便 | 调整前
91 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 一座链接桥 | 32 | 25 | 0 | 0 | 7 | 受益建档立卡贫困户满意度≥98％ | 方便群众出行有利于农产品运输方便 | 调整后
92 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村芦茹种植 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 一个芦茹实验 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 带动群众就业 | 调整前
92 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村芦茹种植 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 一个芦茹实验 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 带动群众就业 | 调整后
93 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村道路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 道路维修20处 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整前
93 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村道路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路维修20处 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整后
94 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村破碎路面改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村运财路 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 破碎路面改造2800米 | 70 | 65 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整前
94 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村破碎路面改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村运财路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 破碎路面改造2800米 | 70 | 65 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整后
95 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村桥梁加宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村子塞线泽群段 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 一座桥梁加宽 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整前
95 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村桥梁加宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村子塞线泽群段 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 一座桥梁加宽 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整后
96 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村艳群渠与乐漉线链接桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 一座链接桥 | 88 | 80 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整前
96 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村艳群渠与乐漉线链接桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 一座链接桥 | 88 | 80 | 0 | 0 | 8 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整后
97 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村长湖渔场道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 道路硬化1500米 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整前
97 | 黄茅洲镇 | 群红村 | 群红村长湖渔场道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 群红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路硬化1500米 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困户满意度≥96％ | 方便群众出行，有利于农产品运输方便 | 调整后
98 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 黄茅洲六七八组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 道路拓宽1000米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
98 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 黄茅洲六七八组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路拓宽1000米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
99 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 黄茅洲二组东西线、南北线通道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 道路硬化500米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整前
99 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 黄茅洲二组东西线、南北线通道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路硬化500米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众出行 | 调整后
100 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 城乡沟疏通、硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 疏通、硬化2000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众生产及灌溉 | 调整前
100 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 城乡沟疏通、硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 疏通、硬化2000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众生产及灌溉 | 调整后
101 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝绿色农业高质量发展示范配套工程 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新增机埠5座 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
101 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝绿色农业高质量发展示范配套工程 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新增机埠5座 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
102 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝绿色农业高质量发展示范配套工程 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新增机耕桥8座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
102 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝绿色农业高质量发展示范配套工程 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新增机耕桥8座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
103 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 黑臭水体治理 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新增灰水收集560户 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众生产及灌溉 | 调整前
103 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 黑臭水体治理 | 乡村建设行动 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新增灰水收集560户 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众生产及灌溉 | 调整后
104 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 机耕桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 新增机耕桥20座 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众生产 | 调整前
104 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 机耕桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新增机耕桥20座 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 方便群众生产 | 调整后
105 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝绿色农业高质量发展示范配套工程 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2022-02-01 | 2023-12-01 | 疏通、硬化、护坡2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 发动产业 | 调整前
105 | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝绿色农业高质量发展示范配套工程 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 疏通、硬化、护坡2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度≥95% | 发动产业 | 调整后
1 | 南大膳镇 | 南大河村 | 南大膳镇南大河村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中南电排渠 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 公路硬化2公里 | 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
1 | 南大膳镇 | 南大河村 | 南大膳镇南大河村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中南电排渠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2公里 | 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
2 | 南大膳镇 | 南渔口村 | 南大膳镇 南渔口村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南渔片5-8组公路 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 公路扩建2公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
2 | 南大膳镇 | 南渔口村 | 南大膳镇 南渔口村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南渔片5-8组公路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路扩建2公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
3 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村危桥改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 灵官嘴村 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 危桥1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整前
3 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村危桥改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 灵官嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 危桥1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整后
4 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 灵官嘴村 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 355M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整前
4 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 灵官嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 355M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整后
5 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村机埠维修项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 灵官嘴村 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众生活生产 | 调整前
5 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村机埠维修项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 灵官嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众生活生产 | 调整后
6 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村渠道疏通项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 灵官嘴村 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 渠道5公里 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众生活生产 | 调整前
6 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村渠道疏通项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 灵官嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道5公里 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众生活生产 | 调整后
7 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 灵官嘴村 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 公路拓宽1公里 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整前
7 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 灵官嘴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路拓宽1公里 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整后
8 | 南大膳镇 | 华胜村 | 南大膳镇华胜村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民胜片、民利片 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路扩建3200米 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
8 | 南大膳镇 | 华胜村 | 南大膳镇华胜村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 民胜片、民利片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路扩建3200米 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
9 | 南大膳镇 | 华胜村 | 南大膳镇华胜村基础设施涵闸项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 东胜片 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 涵闸修建2处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便利群众农业生产 | 调整前
9 | 南大膳镇 | 华胜村 | 南大膳镇华胜村基础设施涵闸项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 东胜片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 涵闸修建2处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便利群众农业生产 | 调整后
10 | 南大膳镇 | 小康村 | 南大膳镇小康村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 公路新建 | 2022-03-01 | 2020-05-01 | 公路硬化1公里 | 42 | 40 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
10 | 南大膳镇 | 小康村 | 南大膳镇小康村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 公路新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1公里 | 42 | 40 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
11 | 南大膳镇 | 小康村 | 南大膳镇小康村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西合片桥梁维修 | 2022-03-01 | 2020-05-01 | 维修危桥一座 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
11 | 南大膳镇 | 小康村 | 南大膳镇小康村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西合片桥梁维修 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 维修危桥一座 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
12 | 南大膳镇 | 小康村 | 南大膳镇小康村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 公路新建 | 2022-03-01 | 2020-05-01 | 公路硬化1公里 | 42 | 40 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
12 | 南大膳镇 | 小康村 | 南大膳镇小康村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 公路新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1公里 | 42 | 40 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
13 | 南大膳镇 | 南丰垸村 | 南大膳镇南丰垸村公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南丰垸村1组，6组 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1组渔场，6组公路 | 40 | 15 | 0 | 0 | 25 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
13 | 南大膳镇 | 南丰垸村 | 南大膳镇南丰垸村公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南丰垸村1组，6组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1组渔场，6组公路 | 40 | 15 | 0 | 0 | 25 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
14 | 南大膳镇 | 南丰垸村 | 南大膳镇南丰垸村新建桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三八渠 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 新建桥梁 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
14 | 南大膳镇 | 南丰垸村 | 南大膳镇南丰垸村新建桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三八渠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建桥梁 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
15 | 南大膳镇 | 西福垸村 | 南大膳镇西福垸村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南洲片渔场 | 2022-03-01 | 2020-04-01 | 公路硬化0.8公里 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
15 | 南大膳镇 | 西福垸村 | 南大膳镇西福垸村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南洲片渔场 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化0.8公里 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
16 | 南大膳镇 | 义南村 | 南大膳镇义南村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 义南村10组至11组防汛通道 | 2022-03-01 | 2020-05-01 | 公路硬化2公里 | 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
16 | 南大膳镇 | 义南村 | 南大膳镇义南村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 义南村10组至11组防汛通道 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2公里 | 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
17 | 南大膳镇 | 三新村 | 南大膳镇三新村公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新华中心路 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 公路硬化1公里 | 38 | 35 | 0 | 0 | 3 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
17 | 南大膳镇 | 三新村 | 南大膳镇三新村公路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新华中心路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1公里 | 38 | 35 | 0 | 0 | 3 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
18 | 南大膳镇 | 三新村 | 南大膳镇三新村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新剅中腰港 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 公路连接桥 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
18 | 南大膳镇 | 三新村 | 南大膳镇三新村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新剅中腰港 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路连接桥 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
19 | 南大膳镇 | 南京垸村 | 南大膳镇南京垸村水稻种植产业规模化 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南京垸村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 综合现有的田土实行规模化种植 | 100 | 60 | 0 | 0 | 40 | 每人每年增收300元/亩 | 改善劳动力不足、和无劳动能力人群、提高生产效益 | 调整前
19 | 南大膳镇 | 南京垸村 | 南大膳镇南京垸村水稻种植产业规模化 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南京垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 综合现有的田土实行规模化种植 | 100 | 60 | 0 | 0 | 40 | 每人每年增收300元/亩 | 改善劳动力不足、和无劳动能力人群、提高生产效益 | 调整后
20 | 南大膳镇 | 南京垸村 | 南大膳镇南京垸村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南岭 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 公路硬化2公里 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
20 | 南大膳镇 | 南京垸村 | 南大膳镇南京垸村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南岭 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2公里 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
21 | 南大膳镇 | 石东港村 | 南大膳镇石东港村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石东港村双剅片、石剅片 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 公路硬化2.2公里 | 66 | 46 | 0 | 0 | 20 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
21 | 南大膳镇 | 石东港村 | 南大膳镇石东港村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石东港村双剅片、石剅片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2.2公里 | 66 | 46 | 0 | 0 | 20 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
22 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲村中心渠 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 公路拓宽1.2公里 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
22 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲村中心渠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路拓宽1.2公里 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
23 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲排渠北侧 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 公路拓宽2公里 | 68 | 63 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
23 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲排渠北侧 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路拓宽2公里 | 68 | 63 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
24 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 向阳渠南北两侧 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 公路拓宽4公里 | 137 | 130 | 0 | 0 | 7 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
24 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 向阳渠南北两侧 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路拓宽4公里 | 137 | 130 | 0 | 0 | 7 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
25 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 跃进渠西侧牛洲路 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 公路拓宽2公里 | 68 | 63 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
25 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 跃进渠西侧牛洲路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路拓宽2公里 | 68 | 63 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
26 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲排渠南侧 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 公路硬化2公里 | 120 | 110 | 0 | 0 | 10 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
26 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲排渠南侧 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2公里 | 120 | 110 | 0 | 0 | 10 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
27 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲先锋渠北侧 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 公路硬化1.5公里 | 90 | 82 | 0 | 0 | 8 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
27 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 牛洲先锋渠北侧 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1.5公里 | 90 | 82 | 0 | 0 | 8 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
28 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖片丁字渠闸 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 桥梁改造 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
28 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖片丁字渠闸 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁改造 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
29 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖片五分渠致富桥 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 桥梁改造 | 80 | 78 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
29 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖片五分渠致富桥 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁改造 | 80 | 78 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
30 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新南片五零机埠 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 水利项目 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整前
30 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 新南片五零机埠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利项目 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整后
31 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 同鹰片五零机埠 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 水利项目 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整前
31 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 同鹰片五零机埠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利项目 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整后
32 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 牛洲村中心路五零机埠 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 水利项目 | 45 | 42 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整前
32 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 牛洲村中心路五零机埠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利项目 | 45 | 42 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整后
33 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 牛洲渔场五零机埠 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 水利项目 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整前
33 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 牛洲渔场五零机埠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利项目 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整后
34 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 西湖片五零机埠 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 水利项目 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整前
34 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 西湖片五零机埠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利项目 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整后
35 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 先锋渠三五机埠 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 水利项目 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整前
35 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施水利建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 先锋渠三五机埠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水利项目 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 群众满意度100% | 便利群众农业灌溉 | 调整后
36 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 大团片7组至民兴片5组 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 桥梁1座 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
36 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 大团片7组至民兴片5组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁1座 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
37 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 同兴片4组至7组 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 桥梁1座 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
37 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 同兴片4组至7组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁1座 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
38 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 同兴片5组至6组 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 桥梁1座 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
38 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施桥梁项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 同兴片5组至6组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁1座 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
39 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 胜利渠大团片 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 公路硬化1000米 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
39 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 胜利渠大团片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1000米 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
40 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 胜利渠民兴片 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路硬化1500米 | 67.5 | 60 | 0 | 0 | 7.5 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
40 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 胜利渠民兴片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
41 | 南大膳镇 | 北大市村 | 南大膳镇北大市村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄五干堤及码头 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 公路硬化2.5公里 | 130 | 120 | 0 | 0 | 10 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
41 | 南大膳镇 | 北大市村 | 南大膳镇北大市村基础设施公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄五干堤及码头 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2.5公里 | 130 | 120 | 0 | 0 | 10 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
42 | 南大膳镇 | 大东口村 | 南大膳镇大东口村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加利片1-10组公路、五门闸7-9组、加利9-10组 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 公路扩建维修3.5公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
42 | 南大膳镇 | 大东口村 | 南大膳镇大东口村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加利片1-10组公路、五门闸7-9组、加利9-10组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路扩建维修3.5公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
43 | 南大膳镇 | 众兴村 | 南大膳镇众兴村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 六合片1组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 公路硬化1公里 | 48 | 35 | 0 | 0 | 13 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
43 | 南大膳镇 | 众兴村 | 南大膳镇众兴村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 六合片1组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1公里 | 48 | 35 | 0 | 0 | 13 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
44 | 南大膳镇 | 众兴村 | 南大膳镇众兴村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 六合片9组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 公路硬化0.5公里 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
44 | 南大膳镇 | 众兴村 | 南大膳镇众兴村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 六合片9组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化0.5公里 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
45 | 南大膳镇 | 众兴村 | 南大膳镇众兴村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湖片1.2.8.12组 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 公路硬化2公里 | 96 | 70 | 0 | 0 | 26 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整前
45 | 南大膳镇 | 众兴村 | 南大膳镇众兴村基础设施公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湖片1.2.8.12组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化2公里 | 96 | 70 | 0 | 0 | 26 | 群众满意度100% | 便利群众出行 | 调整后
46 | 南大膳镇 | 华丰垸村 | 南大膳镇华丰垸村公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华丰垸村 | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 3500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整前
46 | 南大膳镇 | 华丰垸村 | 南大膳镇华丰垸村公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华丰垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众出行 | 调整后
47 | 南大膳镇 | 华丰垸村 | 南大膳镇华丰垸村机埠维修项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 华丰垸村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众生活生产 | 调整前
47 | 南大膳镇 | 华丰垸村 | 南大膳镇华丰垸村机埠维修项目 | 产业发展项目 | 配套基础 | 小型农田水利设施建设 | 华丰垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满意度100% | 便于群众生活生产 | 调整后
48 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 蔡娭毑食品公司标准化厂房建设 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 牛洲村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 厂房1座 | 300 | 200 | 0 | 0 | 100 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
48 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 蔡娭毑食品公司标准化厂房建设 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 牛洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 厂房1座 | 300 | 200 | 0 | 0 | 100 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
49 | 南大膳镇 | 石东港村 | 沅江市丁舟稻虾种养专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石东港村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
49 | 南大膳镇 | 石东港村 | 沅江市丁舟稻虾种养专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石东港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
50 | 南大膳镇 | 南大河村 | 沅江市黑土地生态特种水稻专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南大河村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
50 | 南大膳镇 | 南大河村 | 沅江市黑土地生态特种水稻专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南大河村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
51 | 南大膳镇 | 小康村 | 沅江市南大华双桥现代农机专业合作社烘干设备标准化完善建设 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小康村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 烘干设备1套 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
51 | 南大膳镇 | 小康村 | 沅江市南大华双桥现代农机专业合作社烘干设备标准化完善建设 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小康村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 烘干设备1套 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
52 | 南大膳镇 | 华胜村 | 沅江市辉浩稻虾种养专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华胜村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
52 | 南大膳镇 | 华胜村 | 沅江市辉浩稻虾种养专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华胜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
53 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 沅江市南大金旺水稻种植专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 牛洲村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
53 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 沅江市南大金旺水稻种植专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 牛洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田100亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
54 | 南大膳镇 | 南大渔村 | 沅江市荣华九肋鳖养殖专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南大渔村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农田50亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整前
54 | 南大膳镇 | 南大渔村 | 沅江市荣华九肋鳖养殖专业合作社标准化基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南大渔村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田50亩 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 每人每年增收200元 | 企业平价提供农业生产资料，全程技术指导，订单回收 | 调整后
3 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-均利片小型节制闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 紫红洲村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片南、北线需40个小型节制闸 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
3 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-均利片小型节制闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 紫红洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片南、北线需40个小型节制闸 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
4 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-均利片新建出水沟及涵闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 紫红洲村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片14组出水沟1米深，1.2米出水口、11组出水涵闸一处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
4 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-均利片新建出水沟及涵闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 紫红洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片14组出水沟1米深，1.2米出水口、11组出水涵闸一处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
6 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-机耕道建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 紫红洲村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片新建机耕道12组和14组1.5公里；和群片机耕道硬化 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
6 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-机耕道建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 紫红洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片新建机耕道12组和14组1.5公里；和群片机耕道硬化 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
7 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 紫红洲村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片12组、13组、14组新建户通路0.7公里；紫红洲片2组南北路基硬化；均恩片8组周卫才地段公路硬化至均利片；均恩片7组和9组南北公路硬化500米；和群片4组和5组田间中心路硬化； | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
7 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—基础设施-道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 紫红洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 紫红洲村均利片12组、13组、14组新建户通路0.7公里；紫红洲片2组南北路基硬化；均恩片8组周卫才地段公路硬化至均利片；均恩片7组和9组南北公路硬化500米；和群片4组和5组田间中心路硬化； | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
15 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—产业发展-紫红洲村集体经济合作社 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 紫红洲村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 打造千亩油菜花海、休闲农旅、渔旅等 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
15 | 共华镇 | 紫红洲村 | 共华镇-紫红洲村—产业发展-紫红洲村集体经济合作社 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 紫红洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 打造千亩油菜花海、休闲农旅、渔旅等 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
16 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-机埠改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仁安村10组 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 仁安村10组机埠改建 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
16 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-机埠改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仁安村10组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仁安村10组机埠改建 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
17 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-通村公路桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仁安村 | 2022-05-01 | 2023-11-01 | 仁安村通村公路桥梁建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
17 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-通村公路桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仁安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仁安村通村公路桥梁建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
18 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仁安村 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 道路硬化2000平米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
18 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仁安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 道路硬化2000平米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
19 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仁安村 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 基础设施改善 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
19 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仁安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 基础设施改善 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
20 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—产业发展-高标准农田建设 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁安村 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 新建高标准农田 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
20 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村—产业发展-高标准农田建设 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建高标准农田 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
21 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村-产业发展-农机专业合作社 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 仁安村 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 农机专业合作社 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
21 | 共华镇 | 仁安村 | 共华镇-仁安村-产业发展-农机专业合作社 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 仁安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农机专业合作社 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
28 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-阜利15组、14组、1组修建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双阜村 | 2022-03-01 | 2022-12-03 | 阜利15组、14组、1组修建机埠3座 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
28 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-阜利15组、14组、1组修建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双阜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 阜利15组、14组、1组修建机埠3座 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
29 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-阜利电排增设70泵、阜丰柱北渠增设浮动机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双阜村 | 2022-03-01 | 2022-12-05 | 阜利电排增设70泵、阜丰柱北渠增设浮动机埠2座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
29 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-阜利电排增设70泵、阜丰柱北渠增设浮动机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双阜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 阜利电排增设70泵、阜丰柱北渠增设浮动机埠2座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
30 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双阜村 | 2022-03-01 | 2022-12-06 | 基础设施改善 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
30 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双阜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 基础设施改善 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
33 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-产业发展-沅江市双福稻虾专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 双阜村 | 2022-03-01 | 2022-12-08 | 稻虾田800亩 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
33 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-产业发展-沅江市双福稻虾专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 双阜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 稻虾田800亩 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
35 | 共华镇 | 八形汊村 | 共华镇-八形汊村-基础设施-农用机埠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 八形汊村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 农用机埠建设20个 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
35 | 共华镇 | 八形汊村 | 共华镇-八形汊村-基础设施-农用机埠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 八形汊村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农用机埠建设20个 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
41 | 共华镇 | 八形汊村 | 共华镇-八形汊村-产业发展-产业发展农副产品加工厂 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 八形汊村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 产业发展农副产品加工厂38亩 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
41 | 共华镇 | 八形汊村 | 共华镇-八形汊村-产业发展-产业发展农副产品加工厂 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 八形汊村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 产业发展农副产品加工厂38亩 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
43 | 共华镇 | 白沙洲村 | 共华镇-白沙洲村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 白沙洲村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 改善环境、道路交通配套设施改进3.2千米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
43 | 共华镇 | 白沙洲村 | 共华镇-白沙洲村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 白沙洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改善环境、道路交通配套设施改进3.2千米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
44 | 共华镇 | 白沙洲村 | 共华镇-白沙洲村-基础设施-道路交通改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 白沙洲村 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 硬化，扩宽，道路提质改造，危桥改造 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
44 | 共华镇 | 白沙洲村 | 共华镇-白沙洲村-基础设施-道路交通改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 白沙洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 硬化，扩宽，道路提质改造，危桥改造 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
47 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-产业发展-农机合作社扩建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东合村14组仓库储备1栋 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
47 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-产业发展-农机合作社扩建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东合村14组仓库储备1栋 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
48 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-产业发展-东合渔塘升级改造 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东合村22组去淤泥护坡 基础设施建设1250亩 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
48 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-产业发展-东合渔塘升级改造 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东合村22组去淤泥护坡 基础设施建设1250亩 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
51 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东合村17、18组危桥改造1座 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
51 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东合村17、18组危桥改造1座 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
52 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-新建桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东合村6跟11组搭界处永合桥1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
52 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-新建桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东合村6跟11组搭界处永合桥1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
53 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东合村朝阳渔场公路硬化2.2公里 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
53 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东合村朝阳渔场公路硬化2.2公里 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
54 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 11.12.13.21组黑臭水沟2千米 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
54 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 11.12.13.21组黑臭水沟2千米 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
55 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东合村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东合村1-5组16-17组渠道硬化护坡1.8千米 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
55 | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东合村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东合村1-5组16-17组渠道硬化护坡1.8千米 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
56 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-产业发展-碾米生产流水线 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 福安村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 阜安粮仓碾米生产流水线1条 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
56 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-产业发展-碾米生产流水线 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 阜安粮仓碾米生产流水线1条 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
57 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-产业发展-榨油生产流水线 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 福安村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 阜安粮仓榨油生产流水线1条 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
57 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-产业发展-榨油生产流水线 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 阜安粮仓榨油生产流水线1条 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
62 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-机埠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 福安村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 1组、8组、4组、9组、12组机埠建设5座 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
62 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-机埠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1组、8组、4组、9组、12组机埠建设5座 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
64 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 福安村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 全村渠道渠道梳洗18千米 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
64 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 全村渠道渠道梳洗18千米 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
65 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-渠道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 福安村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 八一渠、新河渠、中心渠渠道硬化8千米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
65 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-渠道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 八一渠、新河渠、中心渠渠道硬化8千米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
67 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-道路维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福安村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 全村道路道路维护4.8千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
67 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-道路维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 全村道路道路维护4.8千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
68 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福安村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 2、8、12组危桥改造3座 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
68 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2、8、12组危桥改造3座 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
69 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-公路道路提质改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福安村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 2、11组公路道路提质改造3.5千米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
69 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-公路道路提质改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2、11组公路道路提质改造3.5千米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
73 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-基础设施-新建桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 蒿竹湖村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 蒿竹湖村红卫渠新建桥梁1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
73 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-基础设施-新建桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 蒿竹湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 蒿竹湖村红卫渠新建桥梁1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
74 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 蒿竹湖村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 蒿竹湖村5、6、8组清淤2千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
74 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 蒿竹湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 蒿竹湖村5、6、8组清淤2千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
76 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-基础设施-道路建设、公路扩宽2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 蒿竹湖村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 友谊路扩宽1.2千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
76 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-基础设施-道路建设、公路扩宽2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 蒿竹湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 友谊路扩宽1.2千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
77 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-产业发展-沅江市湘苗农机服务专业合作社扩建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒿竹湖村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 蒿竹湖村6组仓库储备1栋 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
77 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-产业发展-沅江市湘苗农机服务专业合作社扩建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒿竹湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 蒿竹湖村6组仓库储备1栋 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
78 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-产业发展-沅江市湘苗农机服务专业合作社优质稻基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒿竹湖村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 蒿竹湖村优质稻基地建设600亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
78 | 共华镇 | 蒿竹湖村 | 共华镇-蒿竹湖村-产业发展-沅江市湘苗农机服务专业合作社优质稻基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒿竹湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 蒿竹湖村优质稻基地建设600亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
79 | 共华镇 | 和裕村 | 共华镇-和裕村-产业发展-和裕村优质稻产业基地建设项目 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 和裕村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 优质稻流转土地、烘干厂扩容、仓储库、农机库建设2000亩 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
79 | 共华镇 | 和裕村 | 共华镇-和裕村-产业发展-和裕村优质稻产业基地建设项目 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 和裕村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 优质稻流转土地、烘干厂扩容、仓储库、农机库建设2000亩 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
80 | 共华镇 | 和裕村 | 共华镇-和裕村-产业发展-裕鑫工艺品厂产业基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 和裕村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 裕鑫工艺品厂产业基地建设9600㎡ | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
80 | 共华镇 | 和裕村 | 共华镇-和裕村-产业发展-裕鑫工艺品厂产业基地建设 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 和裕村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 裕鑫工艺品厂产业基地建设9600㎡ | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
83 | 共华镇 | 和裕村 | 共华镇-和裕村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 和裕村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 宣传栏15个 分类桶400个 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
83 | 共华镇 | 和裕村 | 共华镇-和裕村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 和裕村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 宣传栏15个 分类桶400个 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
85 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华兴村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 华兴村定华片 华兴片公路硬化1.5公里 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
85 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 华兴村定华片 华兴片公路硬化1.5公里 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
87 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-机埠改进 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华兴村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 华兴村定华片抗旱机埠3个 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
87 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-机埠改进 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 华兴村定华片抗旱机埠3个 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
90 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华兴村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 华兴村8组危桥改造3座 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
90 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 华兴村8组危桥改造3座 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
91 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-涵闸改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华兴村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 华兴村定华片涵闸改造1座 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
91 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-基础设施-涵闸改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 华兴村定华片涵闸改造1座 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
92 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-产业发展-产业发展优质大米、油菜基地项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华兴村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 华兴村产业发展优质大米、油菜基地项目2500亩 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
92 | 共华镇 | 华兴村 | 共华镇-华兴村-产业发展-产业发展优质大米、油菜基地项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 华兴村产业发展优质大米、油菜基地项目2500亩 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
93 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-创业场片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄土包村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 创业场垸道路硬化780米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
93 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-创业场片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄土包村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 创业场垸道路硬化780米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
94 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-新天片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄土包村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 新天村道路硬化1200米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
94 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-新天片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄土包村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新天村道路硬化1200米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
96 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-足华渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 黄土包村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 足华洲渠道疏洗2300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
96 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-足华渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 黄土包村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 足华洲渠道疏洗2300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
98 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-北腰巷渠疏洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 黄土包村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 新天村渠道疏洗1800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
98 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-北腰巷渠疏洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 黄土包村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新天村渠道疏洗1800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
99 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄土包村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 3组、5组、8组桥梁3座 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
99 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄土包村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3组、5组、8组桥梁3座 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
100 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-新建机埠项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 黄土包村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 1组、2组、4组机埠4座 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
100 | 共华镇 | 黄土包村 | 共华镇-黄土包村-基础设施-新建机埠项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 黄土包村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1组、2组、4组机埠4座 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
103 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-新建桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 明月村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 明星片9组新建桥梁2座 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
103 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-新建桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 明月村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 明星片9组新建桥梁2座 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
104 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 明月村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 仁北片中心渠、明星片中心渠、仁西片中心渠，渠道梳洗4千米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
104 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 明月村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仁北片中心渠、明星片中心渠、仁西片中心渠，渠道梳洗4千米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
106 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-道路建设、公路扩宽2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 明月村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 仁北中心渠，明星片8、9组道路建设、公路扩宽3.5千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
106 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-道路建设、公路扩宽2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 明月村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仁北中心渠，明星片8、9组道路建设、公路扩宽3.5千米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
107 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-产业发展-沅江市湘苗农机服务专业合作社优质稻基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明月村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 仁西片2组优质稻基地建设600亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
107 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-产业发展-沅江市湘苗农机服务专业合作社优质稻基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明月村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仁西片2组优质稻基地建设600亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
108 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-道路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 明月村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 仁北片2组，仁北片中心渠，道路维修3公里 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
108 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-道路维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 明月村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仁北片2组，仁北片中心渠，道路维修3公里 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
109 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-机埠改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 明月村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 明星片7组机埠改造1座 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
109 | 共华镇 | 明月村 | 共华镇-明月村-基础设施-机埠改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 明月村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 明星片7组机埠改造1座 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
110 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-新开抗旱渠道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团湖洲村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 外河水泥管，东湖电排渠新建800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
110 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-新开抗旱渠道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 外河水泥管，东湖电排渠新建800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
111 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-公路升级 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 团湖洲9组至村务中心升级2公里 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
111 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-公路升级 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 团湖洲9组至村务中心升级2公里 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
112 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-道路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 团湖洲道路扩宽扩建3公里 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
112 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-道路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 团湖洲道路扩宽扩建3公里 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
113 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 朝阳片危桥改造改造2座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
113 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 朝阳片危桥改造改造2座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
114 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团湖洲村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 东湖渠渠道梳洗5千米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
114 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-渠道梳洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东湖渠渠道梳洗5千米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
115 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-抗旱机 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团湖洲村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2组新建涵闸1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
115 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-抗旱机 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2组新建涵闸1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
117 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 3组至4组道路硬化1.5千米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
117 | 共华镇 | 团湖洲村 | 共华镇-团湖洲村-基础设施-道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 团湖洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3组至4组道路硬化1.5千米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
119 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 2.3.4.7.8.11组基础设施改善建设7公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
119 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2.3.4.7.8.11组基础设施改善建设7公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
121 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-渠道维修加固 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 5.6.10组渠道维修加固1.1米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
121 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-渠道维修加固 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5.6.10组渠道维修加固1.1米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
122 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 10.12组危桥改造2座 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
122 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-危桥改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 10.12组危桥改造2座 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
123 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 4组新建机埠1座 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
123 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4组新建机埠1座 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
124 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-宪北70机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 7组宪北70机埠1座 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
124 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-宪北70机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 7组宪北70机埠1座 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
125 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-宪北50机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 4-5组宪北50机埠1座 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
125 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-宪北50机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4-5组宪北50机埠1座 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
126 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-蒿北50机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 2组蒿北50机埠1座 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
126 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-蒿北50机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2组蒿北50机埠1座 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
127 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-新建公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 宪成垸村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 8-13组新建公路1000米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
127 | 共华镇 | 宪成垸村 | 共华镇-宪成垸村-基础设施-新建公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 宪成垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 8-13组新建公路1000米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
132 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-渠道清洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 大沟渠梳洗12000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
132 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-渠道清洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大沟渠梳洗12000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
133 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-节制闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 节制闸新建20个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
133 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-节制闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 节制闸新建20个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
134 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-机埠泵站项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 250离心泵机埠及机房新建8座 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
134 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-机埠泵站项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 250离心泵机埠及机房新建8座 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
137 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-桥梁及节制闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 桥梁及节制闸新建2座 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
137 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-桥梁及节制闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁及节制闸新建2座 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
138 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新港村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 桥梁改建2座 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
138 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-基础设施-桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 桥梁改建2座 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
139 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-产业发展-产业扶贫稻虾共作项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新港村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 稻虾共作新建1000亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
139 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-产业发展-产业扶贫稻虾共作项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 稻虾共作新建1000亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
142 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-产业发展-黑斑蛙养殖产业基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新港村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 黑斑蛙养殖基地建设新建100亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
142 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-产业发展-黑斑蛙养殖产业基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 黑斑蛙养殖基地建设新建100亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
143 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-产业发展-优质稻产业基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新港村 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 优质稻建设新建2800亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
143 | 共华镇 | 新港村 | 共华镇-新港村-产业发展-优质稻产业基地建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 优质稻建设新建2800亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
146 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谭家岭村 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 渠道疏洗15000米 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥96% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
146 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谭家岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道疏洗15000米 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥96% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
147 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-村级公路维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 谭家岭村 | 2022-03-02 | 2024-12-02 | 村级公路维护2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥97% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
147 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-村级公路维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 谭家岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 村级公路维护2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥97% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
148 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 谭家岭村 | 2022-03-03 | 2024-12-03 | 乡村振兴基础设施改善10000米 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥98% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
148 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-基础设施改善 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 谭家岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 乡村振兴基础设施改善10000米 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥98% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
149 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-机耕桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谭家岭村 | 2022-03-04 | 2024-12-04 | 机耕桥13座 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥99% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
149 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-机耕桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谭家岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机耕桥13座 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥99% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
150 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-排水涵闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谭家岭村 | 2022-03-05 | 2024-12-05 | 排水涵闸15处 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整前
150 | 共华镇 | 谭家岭村 | 共华镇-谭家岭村-基础设施-排水涵闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谭家岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 排水涵闸15处 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥100% | 提高群众生产生活水平 | 调整后
1 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-各组渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村各组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 6000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
1 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-各组渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村各组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
2 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-各组农田道路铺卵石 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 两鲜村各组 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 20000米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
2 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-各组农田道路铺卵石 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 两鲜村各组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 20000米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
3 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜红片十组，新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村-十组 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 新建机埠1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
3 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜红片十组，新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村-十组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机埠1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
4 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜红片八组，新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村八组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 新建机埠1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
4 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜红片八组，新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村八组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机埠1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
5 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜红片8组公路拱桥改平桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村八组 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 新建15米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
5 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜红片8组公路拱桥改平桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村八组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建15米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
6 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜鱼塘片六组拱桥改平桥，新建闸门 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村六组 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 新建闸门、拱桥1处 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
6 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜鱼塘片六组拱桥改平桥，新建闸门 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村六组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建闸门、拱桥1处 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
9 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-华田九组排渍机埠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华星村华田九组 | 2022-05-01 | 2022-01-01 | 1座 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
9 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-华田九组排渍机埠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华星村华田九组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1座 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
10 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-华田围湖路公路桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华田片 | 2022-05-01 | 2022-01-01 | 1座 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
10 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-华田围湖路公路桥梁 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华田片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1座 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
11 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-星台片二组至七组护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 星台二组至七组 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 1.8千米 | 270 | 170 | 0 | 0 | 100 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
11 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-星台片二组至七组护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 星台二组至七组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.8千米 | 270 | 170 | 0 | 0 | 100 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
12 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-净下湖9组连接净北5组公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 净下洲村净北片 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 新建503米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
12 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-净下湖9组连接净北5组公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 净下洲村净北片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建503米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
13 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-永乐片4组机耕桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村永乐片 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 新建机耕桥一座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
13 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-永乐片4组机耕桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村永乐片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机耕桥一座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
14 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-净北片7组机耕桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村净北片 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 新建机耕桥一座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
14 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-净北片7组机耕桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村净北片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机耕桥一座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
16 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-东风闸至净下湖3组二级田间道建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村净下湖片 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新建二级田间道800米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
16 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-东风闸至净下湖3组二级田间道建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村净下湖片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建二级田间道800米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
18 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-北港村和社区连接桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村5组 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 一座桥 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
18 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-北港村和社区连接桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村5组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 一座桥 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
19 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-渔场硬化公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村6组 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 300米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
19 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-渔场硬化公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村6组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
20 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-泗湖山村9组硬化公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村9组 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 280米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
20 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-泗湖山村9组硬化公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村9组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 280米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
21 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-泗湖山村5组硬化公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村5组 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 560米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
21 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-泗湖山村5组硬化公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村5组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 560米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
22 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-振兴路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山社区振兴路 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
22 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-振兴路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山社区振兴路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
23 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-电排渠至九中公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 电排渠至九中公路 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1050米 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
23 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施-电排渠至九中公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 电排渠至九中公路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1050米 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
24 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-渠道流洗4至7组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山村渠道流洗4至7组 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 700米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
24 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-渠道流洗4至7组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山村渠道流洗4至7组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 700米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
25 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-振兴巷排水设施项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山社区振兴巷 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
25 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-振兴巷排水设施项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山社区振兴巷 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
26 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-二级田间道公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村1、2组 | 2022-03-01 | 2023-05-01 | 800米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
26 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-二级田间道公路扩宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山村1、2组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 800米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
27 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-组机埠维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山社区 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 7个组机埠维修 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
27 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-组机埠维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 7个组机埠维修 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
28 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-双华渔场片中心公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村双华渔场片 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新建2000米 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
28 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-双华渔场片中心公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村双华渔场片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建2000米 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
29 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港村15组与泗湖山社区连接公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村15组与泗湖山社区连接处 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新建430米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
29 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港村15组与泗湖山社区连接公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村15组与泗湖山社区连接处 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建430米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
30 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村15组 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新建860米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
30 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村15组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建860米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
31 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-光华片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 光华片2组 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新建300米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
31 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-光华片公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 光华片2组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建300米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
32 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-光华片七一渠公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村光华片七一渠 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 新建450米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
32 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-光华片七一渠公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村光华片七一渠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建450米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
33 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港长河上湖路基加宽加固项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港长河上湖 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 改扩建2000米 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
33 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港长河上湖路基加宽加固项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港长河上湖 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建2000米 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
34 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-朝阳渠渠道生态护坡项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村二组李国其家-九组雷文奇家 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 新建2500米 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
34 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-朝阳渠渠道生态护坡项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村二组李国其家-九组雷文奇家 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建2500米 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
35 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-电排渠渠道生态护坡项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村四组杨志平家-刘干彪家 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 新建320米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
35 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-电排渠渠道生态护坡项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村四组杨志平家-刘干彪家 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建320米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
36 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港村组级渠道清淤建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村各组 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建10000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
36 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-北港村组级渠道清淤建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村各组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建10000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
37 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-光华片六组五0机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 光华片六组 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 新建1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
37 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-光华片六组五0机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 光华片六组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
38 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-双华渔场下湖五0机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双华渔场下湖 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 新建1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
38 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-双华渔场下湖五0机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双华渔场下湖 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
39 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-南夹子五0机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双华渔场南夹子 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 新建1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
39 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-南夹子五0机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双华渔场南夹子 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建1座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
40 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-朝阳渠公路加宽加固、硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村二组李国其家-九组雷文奇家 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建2500米 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
40 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-朝阳渠公路加宽加固、硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村二组李国其家-九组雷文奇家 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建2500米 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
41 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-迎春渠公路加固、硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村一组范春生家-十四组朱正军家 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建2500米 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
41 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施-迎春渠公路加固、硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村一组范春生家-十四组朱正军家 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 改扩建2500米 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
42 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-渔场片、西南片、旗北片主公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔场片、西南片、旗北片主公路 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 12000米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
42 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-渔场片、西南片、旗北片主公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔场片、西南片、旗北片主公路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 12000米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
43 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-和平片串户公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 和平片3组、4组、5组、7组、8组、9组 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2400米 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
43 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-和平片串户公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 和平片3组、4组、5组、7组、8组、9组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2400米 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
44 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-旗北片串户公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 旗北片4组、6组、7组、8组、9组、10组、11组 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
44 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-旗北片串户公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 旗北片4组、6组、7组、8组、9组、10组、11组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
45 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-西南片串户公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 西南片2组、3组、4组、13组、6组 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1200米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
45 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-西南片串户公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 西南片2组、3组、4组、13组、6组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1200米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
46 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-和平片8组与旗北片8组连村桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 和平片8组与旗北片8组交接点 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 连村桥一座 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
46 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施-和平片8组与旗北片8组连村桥 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 和平片8组与旗北片8组交接点 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 连村桥一座 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
47 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-公路硬化建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 冯家湾1-3组，5-12组，西河口1-5组，西河口子午居，朱家咀1-8组，朱冯村14中心路连接 | 2022-10-01 | 2024-11-01 | 6050X3.5X0.2=4235立方米 | 296.45 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
47 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-公路硬化建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 冯家湾1-3组，5-12组，西河口1-5组，西河口子午居，朱家咀1-8组，朱冯村14中心路连接 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6050X3.5X0.2=4235立方米 | 296.45 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
49 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-涵闸涵管建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冯家湾11组堵渠、灌渠各一处，启泊机台一个，西河口9组中心区堵渠涵闸，冯家湾学校边涵闸一处 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 5个涵闸计算 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
49 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-涵闸涵管建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冯家湾11组堵渠、灌渠各一处，启泊机台一个，西河口9组中心区堵渠涵闸，冯家湾学校边涵闸一处 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5个涵闸计算 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
50 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-西河口9组新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西河口9组 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 新建机埠一处 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
50 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-西河口9组新建机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西河口9组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机埠一处 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
53 | 泗湖山镇 | 中和村 | 泗湖山镇中和村-基础设施-中和村3组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中和村中和片 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 新建0.7千米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
53 | 泗湖山镇 | 中和村 | 泗湖山镇中和村-基础设施-中和村3组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中和村中和片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建0.7千米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
61 | 泗湖山镇 | 石子埂村 | 泗湖山镇石子埂村-基础设施-石子埂村各组道路铺卵石 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 各组道路 | 2022-01-01 | 2023-05-01 | 19000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
61 | 泗湖山镇 | 石子埂村 | 泗湖山镇石子埂村-基础设施-石子埂村各组道路铺卵石 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 各组道路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 19000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
63 | 泗湖山镇 | 石子埂村 | 泗湖山镇石子埂村-基础设施-新建机埠及70-50泵维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石子埂片 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 机埠维修一处 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
63 | 泗湖山镇 | 石子埂村 | 泗湖山镇石子埂村-基础设施-新建机埠及70-50泵维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石子埂片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 机埠维修一处 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
65 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-新建机埠2座 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三洲片十一组、三洲片十组 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 新建机埠2座 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
65 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-新建机埠2座 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三洲片十一组、三洲片十组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机埠2座 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
67 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-公路维修维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三洲片幸福路 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 维修路段2600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
67 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-公路维修维护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三洲片幸福路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 维修路段2600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
68 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南竹脑村各组 | 2022-06-01 | 2023-04-01 | 户户通公路硬化18处 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
68 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南竹脑村各组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 户户通公路硬化18处 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
69 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三洲片十一组、三洲片十组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 南竹脑村各组渠道疏洗 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
69 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三洲片十一组、三洲片十组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南竹脑村各组渠道疏洗 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
70 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-机耕桥维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南竹脑片、三洲片 | 2022-07-01 | 2023-06-01 | 南竹脑片6处、三洲片4处 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
70 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-机耕桥维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南竹脑片、三洲片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南竹脑片6处、三洲片4处 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
71 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-高标准农田建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三洲片8、12组、地竹脑片1-4组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 农田改造 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
71 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-高标准农田建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三洲片8、12组、地竹脑片1-4组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田改造 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
72 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-涵闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 光复垸村 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 涵闸、涵管5个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②促进群众就业 | 调整前
72 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-涵闸 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 光复垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 涵闸、涵管5个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②促进群众就业 | 调整后
73 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 光复垸村 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 公路硬化3.3千米 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
73 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 光复垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化3.3千米 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
74 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 光复垸村 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 公路硬化15千米 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
74 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 光复垸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化15千米 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
75 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-涵闸修复 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 光复垸村战备渠 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 涵闸4个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
75 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-基础设施-涵闸修复 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 光复垸村战备渠 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 涵闸4个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
76 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片2组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 新建1.6公里 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
76 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片2组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建1.6公里 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
77 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-八百亩9组至东波13组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村八百亩9组至东波13组公路加宽1米，长度4.5公里 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 新建4.5公里 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
77 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-八百亩9组至东波13组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村八百亩9组至东波13组公路加宽1米，长度4.5公里 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建4.5公里 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
78 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东安片2组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东安片 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 新建485米 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
78 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东安片2组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东安片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建485米 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
80 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片12组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片12组 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 新建200米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
80 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片12组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片12组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建200米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
81 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片6组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片6组 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 新建260米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
81 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片6组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片6组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建260米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
82 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片7组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片7组 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 新建370米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
82 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片7组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东安垸村东红片7组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建370米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
83 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片10组机耕道建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东安垸村东红片10组 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 新建机耕道300米 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
83 | 泗湖山镇 | 东安垸村 | 泗湖山镇东安垸村-基础设施-东红片10组机耕道建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东安垸村东红片10组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机耕道300米 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
85 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-涵闸涵管建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文林片、重华片、长安片 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 8个涵闸计算3个涵管 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
85 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-涵闸涵管建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文林片、重华片、长安片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 8个涵闸计算3个涵管 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
86 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-洞庭红片、重华片新建机埠项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洞庭红1组、2组、5组、6组、7组、8组，12组重华3组、6组 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 新建机埠九处 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
86 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-洞庭红片、重华片新建机埠项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洞庭红1组、2组、5组、6组、7组、8组，12组重华3组、6组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机埠九处 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
87 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-危桥改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文林1组、7组、重华2组、5组各1个 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 危桥改造加宽 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村农产品销售。 | 调整前
87 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-危桥改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文林1组、7组、重华2组、5组各1个 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 危桥改造加宽 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村农产品销售。 | 调整后
88 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-公路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文林9-12组、重华1-10组 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 7500米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
88 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-公路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文林9-12组、重华1-10组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 7500米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
89 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长安1组连接公路各组机耕道硬化 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 增设机埠一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
89 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施-公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长安1组连接公路各组机耕道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 增设机埠一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
90 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片1组增设抗旱机埠1个 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双洲片1组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 增设机埠一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
90 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片1组增设抗旱机埠1个 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双洲片1组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 增设机埠一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
91 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片13组增设抗旱机埠1个 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片13组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 增设机埠一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
91 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片13组增设抗旱机埠1个 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片13组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 增设机埠一个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
92 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片11组连接桥一座 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片11组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 连接桥一座 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
92 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片11组连接桥一座 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片11组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 连接桥一座 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
93 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片7组居民线公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片7组 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 300米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
93 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片7组居民线公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片7组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
94 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片12组连村公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片12组 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
94 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片12组连村公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片12组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
95 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片12组连大堤坡道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片12组 | 2022-09-01 | 2022-01-01 | 100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
95 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片12组连大堤坡道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭片12组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
96 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片1-3组鱼塘道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双洲片1-3组 | 2022-09-01 | 2022-01-01 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
96 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片1-3组鱼塘道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双洲片1-3组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
97 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片7-9组公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双洲片7-9组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1500米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
97 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片7-9组公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双洲片7-9组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1500米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
98 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片南灌渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 3800 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
98 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片南灌渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3800 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
99 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片五0泵渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 600米 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
99 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭片五0泵渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
100 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片7-9组渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片7-9组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1500米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
100 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施-坪塘岭村双洲片7-9组渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭片7-9组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1500米 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
102 | 泗湖山镇 | 村部屋后 | 农产品销售场地建设 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 村部屋后 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 征地建房地面硬化水电配套，货架，装饰 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
102 | 泗湖山镇 | 村部屋后 | 农产品销售场地建设 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 村部屋后 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 征地建房地面硬化水电配套，货架，装饰 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
103 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-产业发展-西华片肉食加工厂 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 光复垸村西华片 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 厂房改建 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
103 | 泗湖山镇 | 光复垸村 | 泗湖山镇光复垸村-产业发展-西华片肉食加工厂 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 光复垸村西华片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 厂房改建 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
104 | 泗湖山镇 | 和平村 | 沅江市正旺农机专业合作社 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 和平村渔场片 | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 仓库扩容，设备添置 | 65 | 50 | 0 | 0 | 15 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
104 | 泗湖山镇 | 和平村 | 沅江市正旺农机专业合作社 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 和平村渔场片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仓库扩容，设备添置 | 65 | 50 | 0 | 0 | 15 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
105 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 沅江市泗湖山镇湖湘盛农家庭农场 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪塘岭村 | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 蔬菜、水稻种植 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
105 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 沅江市泗湖山镇湖湘盛农家庭农场 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪塘岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 蔬菜、水稻种植 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
106 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 沅江市美佳稻虾种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 净下洲村 | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 水稻种植 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
106 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 沅江市美佳稻虾种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 净下洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水稻种植 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
108 | 泗湖山镇 | 北港村 | 沅江市华光种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 北港村北港片、光华片 | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 水产养殖 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
108 | 泗湖山镇 | 北港村 | 沅江市华光种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 北港村北港片、光华片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水产养殖 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
109 | 泗湖山镇 | 北港村 | 沅江市润军生态农业专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 北港长河 | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 水稻、蔬菜种植 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
109 | 泗湖山镇 | 北港村 | 沅江市润军生态农业专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 北港长河 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水稻、蔬菜种植 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
110 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 沅江市国安农机专业合作社 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 南竹脑村 | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 水稻种植烘干机3台 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
110 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 沅江市国安农机专业合作社 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 南竹脑村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 水稻种植烘干机3台 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
112 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施类-双华渔场中心公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路硬化3000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
112 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施类-双华渔场中心公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化3000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
113 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施类-朝阳渠渠道疏洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 渠道梳洗3500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
113 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-基础设施类-朝阳渠渠道疏洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北港村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道梳洗3500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
114 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施类-村级公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华星村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路硬化1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
114 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施类-村级公路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华星村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
116 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施类-泗星公道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山社区 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建公路3600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
116 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施类-泗星公道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建公路3600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
117 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施类-平塘岭片7组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路硬化300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
117 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施类-平塘岭片7组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 坪塘岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
118 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施类-平塘岭片8组机埠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建机埠一座 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥96% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
118 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 泗湖山镇坪塘岭村-基础设施类-平塘岭片8组机埠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 坪塘岭村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建机埠一座 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥96% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
119 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施类-鲜鱼塘片6组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 两鲜村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 倒口公路填土硬化 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
119 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施类-鲜鱼塘片6组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 两鲜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 倒口公路填土硬化 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
120 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施类-鲜红片3组、10组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 两鲜村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 基础硬化 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
120 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施类-鲜红片3组、10组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 两鲜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 基础硬化 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
121 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施类-鲜红片北港长河护坡项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 挖土护坡 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
121 | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施类-鲜红片北港长河护坡项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 两鲜村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 挖土护坡 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
122 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施类-重华片1组，8组公路新建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华红村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路新建240米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
122 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-基础设施类-重华片1组，8组公路新建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 华红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路新建240米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
123 | 泗湖山镇 | 中和村 | 泗湖山镇中和村-基础设施类-东林片8组南北连接线道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中和村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路硬化260米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
123 | 泗湖山镇 | 中和村 | 泗湖山镇中和村-基础设施类-东林片8组南北连接线道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 中和村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路硬化260米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
124 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施类-三茶路公路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南竹脑村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路拓宽2500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
124 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施类-三茶路公路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南竹脑村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路拓宽2500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
125 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施类-渠道疏洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南竹脑村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 渠道疏洗3000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥96% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
125 | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施类-渠道疏洗项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南竹脑村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠道疏洗3000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥96% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
126 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施类-公路配套设施建设 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 和平村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 公路配套设施新建100盏 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
126 | 泗湖山镇 | 和平村 | 泗湖山镇和平村-基础设施类-公路配套设施建设 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 和平村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 公路配套设施新建100盏 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
127 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施类-朝阳渠渔场涵闸建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建断沟截流涵闸1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
127 | 泗湖山镇 | 净下洲村 | 泗湖山镇净下洲村-基础设施类-朝阳渠渔场涵闸建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 净下洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建断沟截流涵闸1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
128 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-冯家湾电排东上堤路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朱冯村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 堤路硬化120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥96% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
128 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-冯家湾电排东上堤路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朱冯村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 堤路硬化120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥96% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
129 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-冯家湾一队与西河口6队土撑改斜码头上堤硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朱冯村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 堤路硬化120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥97% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整前
129 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-冯家湾一队与西河口6队土撑改斜码头上堤硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朱冯村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 堤路硬化120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥97% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 | 调整后
131 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-产业发展-沅江市天成水稻专业合作社项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华红村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建水稻种植田281亩 | 123 | 23 | 0 | 0 | 100 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥200元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的10% | 调整前
131 | 泗湖山镇 | 华红村 | 泗湖山镇华红村-产业发展-沅江市天成水稻专业合作社项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华红村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建水稻种植田281亩 | 123 | 23 | 0 | 0 | 100 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥200元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的10% | 调整后
132 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-产业发展-沅江市冯鑫水稻种植专业合作社项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱冯村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 扩建水稻种植田30亩 | 510 | 10 | 0 | 0 | 500 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥201元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的11% | 调整前
132 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-产业发展-沅江市冯鑫水稻种植专业合作社项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱冯村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 扩建水稻种植田30亩 | 510 | 10 | 0 | 0 | 500 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥201元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的11% | 调整后
133 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-产业发展-沅江市泗湖山镇瑞丰家庭农场 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱冯村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 扩建家庭农场120亩 | 176 | 46 | 0 | 0 | 130 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥202元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的12% | 调整前
133 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-产业发展-沅江市泗湖山镇瑞丰家庭农场 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱冯村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 扩建家庭农场120亩 | 176 | 46 | 0 | 0 | 130 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥202元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的12% | 调整后
134 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-产业发展-沅江市懿林玉竹种植专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗湖山社区 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建玉竹种植田20亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥203元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的13% | 调整前
134 | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-产业发展-沅江市懿林玉竹种植专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗湖山社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建玉竹种植田20亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 绿色产业带动增加贫困户人均收入≥203元 | ①与贫困户采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②保障贫困户的分红收益，年分红比例不低于股份的13% | 调整后
135 | 泗湖山镇 | 石子梗村 | 沅江市常兴稻虾种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石子梗村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建水稻种植田30亩 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
135 | 泗湖山镇 | 石子梗村 | 沅江市常兴稻虾种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石子梗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建水稻种植田30亩 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
136 | 泗湖山镇 | 石子梗村 | 沅江市沁荣稻虾种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石子梗村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 新建水稻种植田30亩 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整前
136 | 泗湖山镇 | 石子梗村 | 沅江市沁荣稻虾种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石子梗村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建水稻种植田30亩 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②发展壮大村集体经济，年分红比例不低于股份的8%；③保障五类人员的分红收益，年分红不低于200元 | 调整后
150 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-华安水稻种植专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华红村长安片 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 1.引进优质香稻建设200亩有机稻示范田2.品牌打造 | 66 | 30 | 0 | 0 | 36 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②直接帮扶42户脱贫户和监测户参与发展产业，带动近50人就地务工，项目建成后每亩增加收入3000元，预计可为脱贫户及监测户60人增收。人均增收将达15000元 | 调整前
150 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-华安水稻种植专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华红村长安片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.引进优质香稻建设200亩有机稻示范田2.品牌打造 | 66 | 30 | 0 | 0 | 36 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②直接帮扶42户脱贫户和监测户参与发展产业，带动近50人就地务工，项目建成后每亩增加收入3000元，预计可为脱贫户及监测户60人增收。人均增收将达15000元 | 调整后
151 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-鑫淼稻虾种养合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养业基地 | 华红村重华片 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 1.建设稻虾共作面积800亩;2.销售平台 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②带领周边群众持续增收，建立稳定销售平台、受益脱贫户及监测户人数36人 | 调整前
151 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-鑫淼稻虾种养合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养业基地 | 华红村重华片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.建设稻虾共作面积800亩;2.销售平台 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②带领周边群众持续增收，建立稳定销售平台、受益脱贫户及监测户人数36人 | 调整后
1 | 茶盘洲镇 | 六合村 | 六合村公路硬化0.6公里农村居民公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六合村八组、五组 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.6公里农村居民公路 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
1 | 茶盘洲镇 | 六合村 | 六合村公路硬化0.6公里农村居民公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六合村八组、五组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.6公里农村居民公路 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
2 | 茶盘洲镇 | 六合村 | 六合村公路硬化0.5公里农村居民公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六合村三组 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.5公里农村居民公路 | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
2 | 茶盘洲镇 | 六合村 | 六合村公路硬化0.5公里农村居民公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六合村三组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.5公里农村居民公路 | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
3 | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 柴洲包村沅江市五联水稻种植专业合作社产业发展闵家港公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柴洲包村三四组界 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 农村居民公路 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
3 | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 柴洲包村沅江市五联水稻种植专业合作社产业发展闵家港公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柴洲包村三四组界 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村居民公路 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
4 | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 柴洲包村沅江市五联水稻种植专业合作社产业发展宋家港公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柴洲包村四组 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 农村居民公路 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
4 | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 柴洲包村沅江市五联水稻种植专业合作社产业发展宋家港公路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柴洲包村四组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村居民公路 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
5 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 鹅洲村公路硬化1.5公里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹅洲村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1500米 | 68 | 18 | 0 | 0 | 50 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
5 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 鹅洲村公路硬化1.5公里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1500米 | 68 | 18 | 0 | 0 | 50 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
6 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 茶盘洲镇鹅洲村村容村貌提升 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹅洲村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 全村级道路 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2022年12月完成投资竣工 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整前
6 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 茶盘洲镇鹅洲村村容村貌提升 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 全村级道路 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2022年12月完成投资竣工 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整后
7 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 茶盘洲镇鹅洲村水利建设渠道清洗5000米 | 乡村建设行动 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施 | 鹅洲村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 5000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2022年12月完成投资竣工 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整前
7 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 茶盘洲镇鹅洲村水利建设渠道清洗5000米 | 乡村建设行动 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施 | 鹅洲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2022年12月完成投资竣工 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整后
8 | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 茶盘洲镇幸福村公路硬化1000米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 幸福村三组、六组 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1000米 | 45 | 25 | 0 | 0 | 20 | 2022年13月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
8 | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 茶盘洲镇幸福村公路硬化1000米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 幸福村三组、六组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1000米 | 45 | 25 | 0 | 0 | 20 | 2022年13月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
9 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村中排渠、志气沟渠道清洗2800米 | 乡村建设行动 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施 | 花果山村1组 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2800米 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2022年14月完成投资竣工 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整前
9 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村中排渠、志气沟渠道清洗2800米 | 乡村建设行动 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施 | 花果山村1组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2800米 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2022年14月完成投资竣工 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整后
10 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村公路硬化1100米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花果山村3组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 1100米 | 44 | 30 | 0 | 0 | 14 | 2022年15月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
10 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村公路硬化1100米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花果山村3组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1100米 | 44 | 30 | 0 | 0 | 14 | 2022年15月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
11 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村产业发展虾稻生产与销售填改良300亩 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植养殖加工服务 | 花果山村1组 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 300亩 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 增收35万 | 利益分红制 | 调整前
11 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村产业发展虾稻生产与销售填改良300亩 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植养殖加工服务 | 花果山村1组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300亩 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 增收35万 | 利益分红制 | 调整后
12 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村产业发展基础设施4组田间道路硬化1200米 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花果山村四组 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 1200米 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 方便农产品、农资运送，让脱贫人口直接受益 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
12 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 茶盘洲镇花果山村产业发展基础设施4组田间道路硬化1200米 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花果山村四组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1200米 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 方便农产品、农资运送，让脱贫人口直接受益 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
13 | 茶盘洲镇 | 新华村 | 茶盘洲镇新华村公路硬化250米（1） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新华村二组 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 0.25公里农村居民公路 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
13 | 茶盘洲镇 | 新华村 | 茶盘洲镇新华村公路硬化250米（1） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新华村二组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.25公里农村居民公路 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
14 | 茶盘洲镇 | 新华村 | 茶盘洲镇新华村公路硬化250米（2） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新华村四组 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 0.25公里农村居民公路 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
14 | 茶盘洲镇 | 新华村 | 茶盘洲镇新华村公路硬化250米（2） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新华村四组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.25公里农村居民公路 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2022年10月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
15 | 茶盘洲镇 | 新华村 | 茶盘洲镇新华村沅江市科惠农水稻种植专业合作社产业发展公路硬化1500米 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新华村二组 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 1.5公里农村居民公路 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
15 | 茶盘洲镇 | 新华村 | 茶盘洲镇新华村沅江市科惠农水稻种植专业合作社产业发展公路硬化1500米 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新华村二组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.5公里农村居民公路 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
16 | 茶盘洲镇 | 玉竹村 | 茶盘洲镇玉竹村村容村貌提升五、六、七组清淤 | 乡村建设行动 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施 | 玉竹村五、六、七组 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 农村沟渠 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1300人受益 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整前
16 | 茶盘洲镇 | 玉竹村 | 茶盘洲镇玉竹村村容村貌提升五、六、七组清淤 | 乡村建设行动 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施 | 玉竹村五、六、七组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村沟渠 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1300人受益 | 优化人居环境提升居民幸福感 | 调整后
17 | 茶盘洲镇 | 南洲村 | 茶盘洲镇南洲村公路硬化1000米（1） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲村一组 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1公里 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
17 | 茶盘洲镇 | 南洲村 | 茶盘洲镇南洲村公路硬化1000米（1） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲村一组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
18 | 茶盘洲镇 | 南洲村 | 茶盘洲镇南洲村公路硬化1000米（2） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲村二组 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1公里 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整前
18 | 茶盘洲镇 | 南洲村 | 茶盘洲镇南洲村公路硬化1000米（2） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲村二组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022年12月完成投资竣工 | 方便村民出行及农产品销售 | 调整后
1 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 兴隆一队界河坡面公路附属设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 武岗洲社区 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 1公里 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
1 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 兴隆一队界河坡面公路附属设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1公里 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
2 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 武岗洲社区一排渠二线沟渠护坡衬砌工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 武岗洲社区 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 600米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
2 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 武岗洲社区一排渠二线沟渠护坡衬砌工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
3 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区五线二线道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柴下洲社区 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
3 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区五线二线道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
5 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市顺旺生态农业合作社冷库 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 家产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 柴下洲社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 150平方米 | 60 | 20 | 0 | 0 | 40 | 群众满意度 | 年人均增收300-500元 | 调整前
5 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市顺旺生态农业合作社冷库 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 家产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 150平方米 | 60 | 20 | 0 | 0 | 40 | 群众满意度 | 年人均增收300-500元 | 调整后
6 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 下塞湖一支渠机埠维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 漉湖社区 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
6 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 下塞湖一支渠机埠维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
7 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 下塞湖四排渠公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 700米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
7 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 下塞湖四排渠公路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 700米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
8 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区便民桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔业社区 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2座 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
8 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区便民桥建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔业社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2座 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
9 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区二组道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔业社区 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
9 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区二组道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔业社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
10 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 合兴洲管区高效农业灌溉机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合兴洲管区 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
10 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 合兴洲管区高效农业灌溉机埠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合兴洲管区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
11 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 合兴洲管区一二看排渠二线公路附属设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 合兴洲管区 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2.5公里 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
11 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 合兴洲管区一二看排渠二线公路附属设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 合兴洲管区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2.5公里 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
12 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区沿线公路附属设施建设土地平整 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 1800平方米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
12 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区沿线公路附属设施建设土地平整 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1800平方米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
13 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区沿线公路附属设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 5000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
13 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区沿线公路附属设施建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
14 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区农田沟渠疏洗1.5公里、衬砌800米，硬化100米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 1.5公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
14 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区农田沟渠疏洗1.5公里、衬砌800米，硬化100米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.5公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
15 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区稻虾种养合作社莲藕种植 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基础 | 柴下洲社区 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 100亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
15 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区稻虾种养合作社莲藕种植 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基础 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 100亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
16 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市湘藜绿色蔬菜种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柴下洲社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 芹菜藜蒿种植40个 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 | 群众满意度 | 年人均增收300-500元 | 调整前
16 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市湘藜绿色蔬菜种养专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 芹菜藜蒿种植40个 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 | 群众满意度 | 年人均增收300-500元 | 调整后
17 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 沅江市芦扬食用菌种植专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武岗洲社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 食用菌种植21 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 群众满意度 | 年人均增收300-500元 | 调整前
17 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 沅江市芦扬食用菌种植专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 食用菌种植21 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 群众满意度 | 年人均增收300-500元 | 调整后
18 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区东堤机埠公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 700米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
18 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区东堤机埠公路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 700米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
19 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区服务中心活动场所道路建设 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（文化活动广场） | 漉湖社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 450平方米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
19 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区服务中心活动场所道路建设 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（文化活动广场） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 450平方米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
20 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 合兴洲管区四支渠渠道疏洗护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合兴洲管区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 690米 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
20 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 合兴洲管区四支渠渠道疏洗护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合兴洲管区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 690米 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
22 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 武岗洲社区1-2条沟渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 武岗洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
22 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 武岗洲社区1-2条沟渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
23 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区6至8队公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柴下洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 3200平方米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
23 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区6至8队公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3200平方米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
24 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区电排沟护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 280米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
24 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区电排沟护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 280米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
25 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区田华斌前沟渠护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 220米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
25 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区田华斌前沟渠护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 220米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
26 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 沅江市清源种养专业合作社 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武岗洲社区 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 300万元 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 贫困户每年增收200-500元/户 | 调整前
26 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 沅江市清源种养专业合作社 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300万元 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 贫困户每年增收200-500元/户 | 调整后
27 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 3-4排渠（蔡正泉至王秋清）沟渠疏洗衬砌 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 漉湖社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 600米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 提高群众生产生活条件 | 调整前
27 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 3-4排渠（蔡正泉至王秋清）沟渠疏洗衬砌 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 提高群众生产生活条件 | 调整后
28 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 1排渠渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合兴洲管区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 800米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 提高群众生产生活条件 | 调整前
28 | 漉湖中心 | 合兴洲管区 | 1排渠渠道护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合兴洲管区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 800米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 提高群众生产生活条件 | 调整后
29 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下机埠电排渠渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2700米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整前
29 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下机埠电排渠渠道疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2700米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 便利群众出行 | 调整后
31 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 开沟疏洗、护坡（通渔业灌溉沟） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 800、100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 提高群众生产生活条件 | 调整前
31 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 开沟疏洗、护坡（通渔业灌溉沟） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柴下洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 800、100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 提高群众生产生活条件 | 调整后
32 | 漉湖中心 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 漉湖湿地保护与发展事务中心一排渠渠道疏洗护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2600米 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平 | 调整前
32 | 漉湖中心 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 漉湖湿地保护与发展事务中心一排渠渠道疏洗护坡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2600米 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平 | 调整后
33 | 漉湖中心 | 漉湖湿地保护与发展事务 中心 | 漉湖湿地保护与发展事务中心一排渠公路改造提升 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖湿地保护与发展事务 中心 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 730米 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平 | 调整前
33 | 漉湖中心 | 漉湖湿地保护与发展事务 中心 | 漉湖湿地保护与发展事务中心一排渠公路改造提升 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖湿地保护与发展事务 中心 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 730米 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平 | 调整后
35 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 湖南林旺丰茂苗木专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武岗洲社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 苗木种植100亩 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 | 群众满意度达96% | 脱贫户增收 | 调整前
35 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 湖南林旺丰茂苗木专业合作社 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 苗木种植100亩 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 | 群众满意度达96% | 脱贫户增收 | 调整后
36 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 沅江市辉雨农业综合开发农民专业合作社区 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 漉湖社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 食用菌种植50亩 | 100 | 75 | 0 | 0 | 25 | 群众满意度达97% | 脱贫户增收 | 调整前
36 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 沅江市辉雨农业综合开发农民专业合作社区 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 食用菌种植50亩 | 100 | 75 | 0 | 0 | 25 | 群众满意度达97% | 脱贫户增收 | 调整后
37 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 五队机耕道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 武岗洲社区 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 600米机耕道硬化 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
37 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 五队机耕道硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米机耕道硬化 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
38 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 七队主渠道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 武岗洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 600米主渠道路硬化 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达96% | 便利群众出行 | 调整前
38 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 七队主渠道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 武岗洲社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 600米主渠道路硬化 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 群众满意度达96% | 便利群众出行 | 调整后
39 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区1.3.4.5.6.7.8.9队沟渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 4500米沟渠疏洗 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
39 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区1.3.4.5.6.7.8.9队沟渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4500米沟渠疏洗 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
40 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区3-8队农田道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 农田道路硬化1300米 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
40 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区3-8队农田道路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农田道路硬化1300米 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
41 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区1.2.4.5.6队沟渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔业社区六队 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 沟渠疏洗800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整前
41 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区1.2.4.5.6队沟渠疏洗 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔业社区六队 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 沟渠疏洗800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 | 调整后
46 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市顺旺生态农业发展有限公司 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工流通 | 柴下洲社区五队 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 芦笋、藜蒿、芹菜加工，坛子菜加工700平方米 | 200 | 150 | 0 | 0 | 50 | 提高群众满意度 | 脱贫户增收 | 调整前
46 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市顺旺生态农业发展有限公司 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工流通 | 柴下洲社区五队 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 芦笋、藜蒿、芹菜加工，坛子菜加工700平方米 | 200 | 150 | 0 | 0 | 50 | 提高群众满意度 | 脱贫户增收 | 调整后