|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 深化供销合作社综合改革、维稳、留守人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沅江市供销合作社联合社 | | | | 实施单位 | 沅江市供销合作社联合社 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45 | 45 | 45.39 | 10 | 100.86% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 开展供销合作社综合改革，积极推进“三位一体”综合合作试点，协助做好秸秆综合利用工作。利用市农业农村局秸秆综合利用示范县建设项目的契机，制定《沅江市供销合作社联合社2022年生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案》，在泗湖山镇开展以“两个到户”（联结到户、服务到户）为主要路径的秸秆综合利用“三位一体”综合合作试点工作。我社发挥供销惠农经营服务体系优势，由直属全资企业自筹和争取项目资金购买半喂入式收割机，租赁给村级惠农服务社收割水稻生产长秸秆，镇级惠农服务中心统一收购后加工销售。   2、维护系统大局稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务。成立“五包一”工作组，对重点人员一一制定稳控方案，责任到人，在特护期开展入户行动，做到“一日两见”，面对面开展思想教育和心理疏导。强化应急处置，及时劝返上访人员。妥善处置改制破产企业资产处置分配事件。 | | | | 1、我社通过外出学习、市场调查、镇村调研、企业交流，制定了《沅江市供销合作社联合社2022年生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案》，在泗湖山镇开展以“两个到户”（联结到户、服务到户）为主要路径的秸秆综合利用“三位一体”综合合作试点工作；试点启动以来，已在泗湖山镇及周边乡镇收割中晚稻3万余亩，生产长短水稻秸秆7000余吨，预计产生直接经济效益达500万元以上。整个秸秆综合利用形成的产业链，起到了很好的示范带头作用，激发了农民、合作社的热情，带动了周边乡镇踊跃参与的积极性，为持续推进秸秆综合利用打下了良好的基础。  2、今年是党的二十大召开之年，党组高度重视，通过多个渠道，采取各种措施，全力以赴维护了系统大局稳定。全年未发生一起赴省进京上访、闹访、集访事件，确保了系统大局基本稳定。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 推进“三位一体”综合合作试点，协助做好秸秆综合利用工作 | 在泗湖山镇及周边乡镇收割中晚稻3万余亩，生产长短水稻秸秆7000余吨，预计产生直接经济效益达500万元以上。 | 完成 | 8 | 6 | 整体效果良好，继续力争入选益阳市供销系统先进市级示范点、全省供销系统“全面推进‘两个到户”典型案例、中华供销总社深化供销综合改革成功经验。 |
| 维护系统大局稳定 | 无一起赴省进京上访、闹访、集访事件 | 未发生一起赴省进京上访、闹访、集访事件 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
| 综合改革工作取得成效 | 效果良好 | 效果良好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 2022年年底完成各项工作 | 2022年年底顺利完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 专项资金超支、节约情况 | 不得超出全年专项资金预算数 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
| 专项资金使用及时 | 提升专项资金使用效率，及时发挥效益 | 充分利用资金，发挥效益 | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | “三位一体”综合合作试点取得效果 | 经济效益达500万元以上 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 促进农民经济增收 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 壮大村集体经济 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 扶持农业企业发展 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 加快推进生态文明建设 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善人民生活质量 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 不低于90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：王丽容 填报日期：2023年4月6 日 联系电话18273701082 单位负责人签字：